## ورقة1
StageID | StageSubName
A1 | الزيارة الأولى
A1 | الزيارة الثانية
A1 | الزيارة الثالثة
A1 | الزيارة الرابعة
A1 | الزيارة الخامسة
A1 | الزيارة السادسة
A1 | الزيارة السابعة
A1 | الزيارة الثامنة
A1 | الزيارة التاسعة
A1 | الزيارة العاشرة
A1 | الزيارة الحادي عشر
1 | التنسيق مع المكتب المشرف لاستلام اعمال الحفر | اعمال لبشة وجدران القبو
1 | التنسيق مع المكتب المشرف في ما يخص أعمال لبشة القبو والمتطلبات الفنية
1 | اعتماد مناسيب سقف القبو واطوال قص حديد الجدران والاعمدة
1 | اعتماد مخططات سباكة والكهرب للقبو"لبشة، جدران، سقف والتعاقد مع سباك والكهربائي
1 | تسليم م الموقع والمقاول اشتراطات واعتمادات أعمال القبو والمناسيب المعتمدة ومخططات السباكة والكهرباء
1 | صبة نظافة القبو
1 | صبة جوانب بيارة القبو وغرفة صرف المطر
1 | صبة جوانب بير المصعد داخل القبو
1 | بناء جدران القبو / وفقا للمنسوب المعتمد
1 | التأكد من مناسيب ارتفاع جدران القبو مع منسوب الشوارع
1 | بناء حدود لبشة القبو
1 | طرطشة جدران القبو
1 | لياسة جدران القبو
1 | رش اللياسة 3 أيام متوالية
1 | تنظيف الجدران والارضية استعدادا للعزل
1 | عزل الجدران والأرضية بالبيتومين 3 طبقات
1 | تقدير كمية صبة حماية العزل
1 | صبة حماية العزل
1 | حدداة لبشة القبو
1 | استلام حدادة لبشة القبو
1 | تحديد تأسيسات السباكة في اللبشة
1 | توفير طلبات السباكة
1 | استلام السباكة بعد التنفيذ
1 | اعتماد شكل الدرج وانشائيات الدرج
1 | مقاسات قص حديد الاعمدة ومراعاة الجسور الساقطة
1 | التنسيق مع المكتب المشرف والمقاول والمالك في ما يلزم بخصوص اعتماد مخططات معماري الدور الارضي وانشائي سقف القبو
1 | بعد التنسيق اعتماد مخطط سقف القبو انشائي منقح ومعتمد يوضح الجسور المهبطة او الساقطة وجداول الحديد بشكل واضح وحدود السقف شاملة ما يخص الواجهات و حدود معماري الارضي وفتحات الاسكاي لايت وحدود بداية ونهاية الدرج
1 | بعد التنسيق اعتماد مخطط معماري الارضي معتمد نهائي بتوزيع دورات مياه نهائية
1 | بعد التنسيق اعتماد مخطط سباكة الدور الارضي نهائي يشمل الكراسي والصفايات وتصريف المطر وسليفات التغذية
1 | .بعد التنسيق اعتماد مخطط تكييف للدور القبو نهائي
1 | بعد التنسيق اعتماد مخطط كهرب القبو "افياش ومفاتيح وانترنت وانتركم ومكان الطبلون
1 | استلام حدادة القبو والتأكيسات
1 | استلام اعمال السباكة من م الموقع والسباك
1 | عمل تقرير بالملاحظات لمهندس الموقع
1 | طلب زيارة المكتب المشرف
1 | المتابعة مع م الموقع والتأكد من معالجة الملاحظات قبل اعتماد الصب
1 | تنظيف اللبشة
1 | زيارة التأمين
1 | زيارة المكتب المشرف
1 | معالجة ملاحظات المكتب المشرف والاستشاري
1 | تقدير كمية خرسانة اللبشة
1 | صبة لبشة القبو
1 | تنعيم الصبة بالمروحة
1 | حدادة جدران القبو
1 | استلام الحدادة ( حديد وبساكيت )
1 | تحديد تأسيسات الكهرباء في جدران القبو
1 | استلام تأسيسات الكهرباء في جدران القبو
1 | تحديد مناسيب تأسيسات المجاري في اعلى جدار القبو (للسباكة المعلقة )
1 | تحديد تأسيسات السباكة في جدران القبو
1 | استلام تأسيسات السباكة في جدران القبو
1 | استلام حدادة جدران القبو
1 | استلام اعمال تأسيسات الكهرباء والسباكة في جدران القبو
1 | طلب زيارة المكتب المشرف
1 | عمل تقرير بالملاحظات لمهندس الموقع
1 | تسليم مهندس الموقع انشائيات الدرج
1 | المتابعة مع م الموقع والتأكد من معالجة الملاحظات
1 | تخشيب جدران القبو
1 | توفير الدفان اللازم للتدعيم الخارجي /عند الحاجة
1 | تدعيم الجدران من الداخل والخارج
1 | تقدير كمية الصبة وحجز موعدها
1 | الاشراف على صبة جدران القبو
1 | فك الجدران بعد 48 ساعة
1 | رش الجدران واللبشة 7 أيام
2 | استلام نجارة الدرج | اعمال سقف القبو
2 | استلام حدادة الدرج والدعسات
2 | تأسيس كهرباء الدرج
2 | استلام شرب منسوب نجارة السقف
2 | متابعة نجارة السقف وجودة الخشب المستخدم
2 | استلام نجارة السقف وميزانيته وارتفاعه
2 | الربط بين نجارة السقف وتصميم الواجهة
2 | التأكد من مقاسات نجارة بروزات الواجهة ومساحات وتربيع السقف
2 | التأكد من أماكن المناور وفتحات السقف
2 | التأكد من أعماق الجسور الساقطة أو المهبطة ومناسيب خشب الهوردي والبلاطة العادية أو الفلات.
2 | متابعة اعمال التدعيم الاولي
2 | التأكد من اغلاق فتحات النجارة واغلاق توصيلات الاعمدة بالشكل المطلوب
2 | التأكد من توافر سهولة في الصعود الى السقف بشكل امن
2 | نظافة السقف من قبل المقاول قبل البدأ في اعمال الحدادة
2 | استلام الحدود الداخلية لدورات المياه من قبل المقاول معلمة بشكل واضح ودقيق.
2 | تحديد امكان تأسيسات مواصير صرف الكراسي والصفايات والمطر
2 | تحديد أماكن سليفات نحاس التكييف
2 | استلام تسليح دعسات الدرج وانشائيات الدرج
2 | استلام نجارة السقف من م الموقع
2 | التاكد من بروزات الواجهة ومواقع الاسكاي لايت وتربيع المصعد
2 | استلام الحدود الداخلية للحمامات على الخشب
2 | استلام مواقع تأسيس ماصورة صرف الكراسي والصفايات وتصريف المطر بوجود السباك
2 | استلام تحديدات تأسيسات سليفات نحاس التكييف
2 | مناقشة مخططات التسليح لسقف القبو وابداء التنبيهات اللازمة
2 | توريد حديد السقف
2 | استلام حدادة السقف أولا بأول
2 | تركيب البساكيت الخرسانية أولا بأول
2 | الحرص على نظافة السقف اثناء العمل
2 | توريد الهوردي تحديد نوع الهوردي (بلك او فلين) وتحديد ضغط الفلين
2 | انهاء الاعمدة المنتهية
2 | تحديد مواضع الأعمدة المزروعة بدقة
2 | استلام الجسور المقلوبة
2 | التأكد من استمرارية الكانات داخل الاعمدة ووجود كانة في وجه الاعمدة
2 | استلام الامكان المهبطة ان وجدت
2 | التأكد من تأمين ووزن اجناب الاسقف
2 | "تحديد أماكن الافياش والمفاتيح والتلفزيون والواي فاي والاضاءات الجدارية واضاءات
2 | الواجهة والانتركم والكاميرات وأماكن الوحدات الداخلية للتكييف وهوايات الحمامات والمطابخ"
2 | توريد مواد السباكة والكهرباء والتكييف
2 | استلام سباكة مجاري وتغذية السقف
2 | استلام حديد السقف والاعمدة المزروعة والتأكد من انهاء الاعمدة المنتهية
2 | استلام اعمال تأسيسات السباكة
2 | التأكد من نوع الهوردي المستخدم اثناء الاستلام
2 | استلام وزنية الاجناب والجسور المقلوبة وحدادة بروزات الواجهة
2 | استلام تحديدات الكهرباء من مهندس الموقع
2 | التنسيق مع المكتب المشرف لتحديد موعد استلام السقف
2 | زيارة المكتب المشرف
2 | معالجة ملاحظات المكتب المشرف والاستشاري
2 | استلام تمديدات الكهرباء
2 | استلام تمديدات الكاميرات والدش والنت
2 | استلام تمديد مواسير التكييف
2 | استلام هوايات المطابخ والحمامات وغرف الغسيل
2 | استلام دعسات الدرج وتأمينها
2 | استلام تأمين نجارة السقف "اجناب - جكات - سقالة"
2 | استلام اغلاق فتحات السباك والكهربائي
2 | تعديل ملاحظات الاستشاري والمكتب المشرف وارسال تقرير بتعديل قبل اعتماد الصب.
2 | استلام اعمال النظافة النهائية للسقف
2 | استلام تاسيسات الكهرباء وتمديدات سليفات النحاس والكيابل والانترنت
2 | التأكد من تأسيسات مراوح الشفط
2 | التأكد من تعديل الملاحظات السابقة أو ملاحظات المكتب المشرف
2 | التاكد من اكتمال عملية تأمين السقف ووزنية اجناب السقف والتربيع
2 | اعتماد صب السقف
2 | التنسيق مع عمال مروحة والتأكيد على المقاول في احضار العدد الكافي من العمالة الهزازات
2 | تقدير وحجز صبة السقف
2 | صبة السقف
2 | رش السقف 7 ايام
2 | فك السقف بعد 21 يوم
2 | معالجة ملاحظات صبة السقف بالمواد المخصصة "قراوت"
3 | حجز موعد مع شركة العزل لاستكمال العزل الخارجي للقبو | اعمال القواعد وعزل القبو
3 | دهان البرايمر الخارجي للجدران
3 | عزل لفائف البيتومين
3 | بناء مباني البلك لحماية العزل
3 | التنسيق مع المكتب المشرف في ما يخص أعمال القواعد
3 | اعتماد مناسيب الفلة والحوش من نقطة الصفر من المالك
3 | تسليم المقاول اشتراطات واعتمادات أعمال القواعد والمناسيب المعتمدة
3 | أطوال قص الحديد للرقاب
3 | متابعة توفير بلاستيك لصبة النظافة /الإشراف على رش أسفل صبة النظافة
3 | تقدير وحجز صبة نظافة القواعد
3 | متابعة تثبيت الخنزيرة واستلام المحاور
3 | استلام حدود وأماكن صبة النظافة "بواسطة الخنزيرة /المساح"
3 | الإشراف على صبة النظافة
3 | متابعة أعمال رش صبة النظافة
3 | تحديد ورسم أبعاد القواعد والشدادات على صبة النظافة
3 | عزل أرضيات القواعد
3 | متابعة واستلام تخشيب القواعد "جودة خشب ،تأمين نجارة"
3 | توريد بساكيت الخرسانة / تركيب البساكيت
3 | حصر وتوريد حديد القواعد
3 | متابعة واستلام حدادة القواعد
3 | استلام أطوال قص حديد الرقاب
3 | استلام حطات الأرقاب والتنزيل وحدادات الرقاب
3 | استلام حدادة القواعد
3 | استلام تأكيس الأعمدة
3 | تأمين القواعد النهائي قبل الصبة
3 | متابعة واستلام نظافة القواعد
3 | تقدير وحجز خرسانة القواعد
3 | طلب زيارة من المكتب المشرف
3 | زيارة التأمين
3 | زيارة المكتب المشرف
3 | استلام ملاحظات المكتب المشرف
3 | متابعة وتوثيق معالجة ملاحظات المكتب المشرف
3 | اعتماد الصب من الإستشاري بتنسيق مع المكتب المشرف
3 | الإشراف على صبة القواعد
3 | فك الخشب عن القواعد بعد مرور 24 ساعة
3 | متابعة معالجة ملاحظات صبة القواعد ورش القواعد 7 أيام
4 | بناء جدران السفل ميدة السور | أعمال الرقاب + البيارة + الخزان
4 | تحديد مناسيب حديد الأرقاب
4 | حدادة الأرقاب
4 | تنزيل وتثبيت حديد الأرقاب
4 | وضع البساكيت الخرسانية
4 | استلام حديد الأرقاب
4 | تخشيب الأرقاب
4 | وزن وتأمين الأرقاب
4 | تقدير وحجز صبة الأرقاب
4 | التشييك على مباني أسفل السور ومناسيب مباني حماية عزل الخزان - القبو
4 | اعتماد طريقة تسليح الخزان
4 | طلب زيارة من المكتب المشرف
4 | زيارة التأمين
4 | زيارة المكتب المشرف
4 | معالجة ملاحظات المكتب المشرف والإستشاري
4 | الإشراف على صبة الأرقاب
4 | فك الخشب ومعالجة الملاحظات
4 | رش الأرقاب 7 أيام
4 | الاتفاق مع الحارس أو غيره للتنظيف والعزل
4 | توريد مواد العزل
4 | تنظيف القواعد والأرقاب
4 | إزالة بواقي الحديد والمسامير
4 | عزل القواعد والأرقاب حسب المواصفات المطلوبة من "المالك - المكتب المشرف"
4 | عزل أعمدة وجسور البيارة
4 | استلام العزل ومعالجة الملاحظات
4 | اعتماد الدفان المستخدم
4 | تحديد طبقات الدفان
4 | التأكيد على تطبيق مواصفات الدفان الجيدة من تخمير ورص ودخول معدات
4 | استلام أعمال الخزان وسقف البيارة واعتماد مكان فتحة الخزان
4 | حدادة قواعد البيارة
4 | استلام حديد قواعد البيارة
4 | تخشيب قواعد البيارة
4 | صبة قواعد البيارة
4 | بناء جدران البيارة
4 | حدادة أعمدة البيارة
4 | استلام حديد الأعمدة
4 | تخشيب أعمدة البيارة وتأمينها
4 | صبة أعمدة البيارة
4 | فك نجارة الأعمدة
4 | معالجة الملاحظات
4 | نجارة سقف البيارة
4 | حدادة سقف البيارة
4 | استلام حديد سقف البيارة
4 | حدادة أعمدة الأسوار والبوابات المرتبطة بالبيارة
4 | تثبيت ماسورة الشفط
4 | صبة سقف البيارة
4 | فك سقف البيارة بعد 21 يوم
4 | تنظيف البيارة وإغلاق فوهتها
4 | بنيان جدران الخزان
4 | طرطشة جدران الخزان
4 | لياسة جدران الخزان
4 | عزل جدران الخزان
4 | صبة حماية العزل
4 | حدادة الخزان
4 | تركيب البساكيت الخرسانية
4 | استلام حدادة الخزان
4 | صبة لبشة الخزان
4 | تخشيب وتأمين جدران الخزان
4 | تدعيم الخزان من الداخل والخارج قبل الصبة
4 | تقدير وحجز صبة الخزان
4 | صبة الخزان
4 | فك نجارة الخزان
4 | معالجة الملاحظات
4 | نجارة سقف الخزان
4 | تحديد فوهة الخزان وتركيب الجسر المقلوب
4 | حدادة سقف الخزان
4 | حدادة أعمدة الأسوار والبوابات المرتبطة بالخزان
4 | استلام حديد السقف
4 | تقدير وحجز صبة سقف الخزان
4 | صبة سقف الخزان
4 | فك نجارة السقف بعد 21 يوم
4 | تنظيف الخزان وتعبئته
4 | إعادة الخزان المؤقت للشركة
5 | تحضير ملاحظات وتفاصيل العمل في ما يخص الميدة "بروزات الواجهة -أشاير الدرج - المناسيب " | أعمال دفان القواعد
5 | التنسيق مع المكتب المشرف في ما يخص مواصفات العمل في الميدة
5 | تحضير مخططات الإلكتروميكانيك والإتفاق مع السباك والكهربائي وفقا لاشتراطات المالك
5 | توريد الدفان أو نخل الدفان السابق
5 | الإتفاق مع مقاول الدفان والرص
5 | تخمير الدفان خارج الموقع
5 | دفان الطبقة الأولى
5 | رص الطبقة الأولى
5 | دفان الطبقة الثانية
5 | رص الطبقة الثانية
5 | دفان الطبقة الثالثة
5 | رص الطبقة الثالثة
5 | المتابعة في باقي الطبقات إن وجدت
5 | التأكيد على نظافة الرقاب من أثار الدفان
5 | تجهيز ملاحظات وتفاصيل العمل في ما يخص أعمال الميدة"حدادة - مناسيب -درج
5 | تجهيز مخططات السباكة النهائية ومراجعة أماكن الاحواض الزراعية
5 | تحضير ملاحظات وتفاصيل العمل في ما يخص الميدة "بروزات الواجهة -أشاير الدرج - المناسيب "
5 | التنسيق مع المكتب المشرف في ما يخص مواصفات العمل في الميدة
5 | تحضير مخططات الإلكتروميكانيك والإتفاق مع السباك والكهربائي وفقا لاشتراطات المالك
5 | توريد الدفان أو نخل الدفان السابق
5 | الإتفاق مع مقاول الدفان والرص
5 | تخمير الدفان خارج الموقع
5 | دفان الطبقة الأولى
5 | رص الطبقة الأولى
5 | دفان الطبقة الثانية
5 | رص الطبقة الثانية
5 | دفان الطبقة الثالثة
5 | رص الطبقة الثالثة
5 | المتابعة في باقي الطبقات إن وجدت
5 | التأكيد على نظافة الرقاب من أثار الدفان
5 | تجهيز ملاحظات وتفاصيل العمل في ما يخص أعمال الميدة"حدادة - مناسيب -درج
5 | تجهيز مخططات السباكة النهائية ومراجعة أماكن الاحواض الزراعية
5 | تحضير ملاحظات وتفاصيل العمل في ما يخص الميدة "بروزات الواجهة -أشاير الدرج - المناسيب "
5 | التنسيق مع المكتب المشرف في ما يخص مواصفات العمل في الميدة
5 | تحضير مخططات الإلكتروميكانيك والإتفاق مع السباك والكهربائي وفقا لاشتراطات المالك
5 | توريد الدفان أو نخل الدفان السابق
5 | الإتفاق مع مقاول الدفان والرص
5 | تخمير الدفان خارج الموقع
5 | دفان الطبقة الأولى
5 | رص الطبقة الأولى
5 | دفان الطبقة الثانية
5 | رص الطبقة الثانية
5 | دفان الطبقة الثالثة
5 | رص الطبقة الثالثة
5 | المتابعة في باقي الطبقات إن وجدت
5 | التأكيد على نظافة الرقاب من أثار الدفان
5 | تجهيز ملاحظات وتفاصيل العمل في ما يخص أعمال الميدة"حدادة - مناسيب -درج
5 | تجهيز مخططات السباكة النهائية ومراجعة أماكن الاحواض الزراعية
6 | توريد بلك كرسي الميدة | اعمال الميدة + تمديدات المجاري
6 | توريد لفائف البيتومين لعزل الكرسي
6 | توريد حديد الميدة
6 | تحديد مناسيب ميدة الفلة والأسوار
6 | التحقق من علاقة الواجهات بالميدة
6 | بناء كرسي الميدة
6 | استلام كرسي الميدة حسب المقاسات والتربيع والزوايا
6 | عزل كرسي الميدة بالبيتومين
6 | حدادة الميدة
6 | تركيب بساكيت الخرسانة
6 | استلام حدادة الميدة
6 | نجارة الميدة
6 | (استلام نجارة الميدة بميزان المنسوب (الشيرب أو جهاز اللفل
6 | تحديد مواضع السباكة والكهرباء حسب المخططات
6 | توريد مواد السباكة والكهرباء
6 | تركيب سباكة الميدة
6 | تركيب كهرباء الميدة
6 | استلام الكهرباء والسباكة بعد التركيب والتأكد منها
6 | تأمين نجارة الميدة
6 | تقدير وحجز صبة الميدة
6 | التنسيق مع المكتب المشرف لإستلام الميدة
6 | زيارة التأمين
6 | زيارة المكتب المشرف
6 | تعديل ملاحظات المكتب المشرف وإرسال تقرير بتعديل قبل اعتماد الصب
6 | الإشراف على صبة الميدة واستقامة مواسير الصرف أثناء الصب
6 | فك نجارة الميدة بعد 24 ساعة
6 | معالجة الملاحظات
6 | رش الميدة 7 أيام
6 | إكمال تمديدات المجاري والكهرباء
6 | استلام تمديدات الكهرباء والمجاري
6 | اختبارات المجاري "ميول - تسريبات - تغطية "
6 | عزل الميدة بالبرايمر
6 | البناء حول التمديدات لتأمينها
6 | بناء أحواض الزراعة
6 | نظافة الموقع قبل الدفان
6 | اعتماد البدأ في الدفان
6 | تحديدات دورات المياه للدور الأرضي ونوع الكراسي
7 | توريد دفان الصبيز للميدة | أعمال دفان الميدة وصبة النظافة
7 | توريد الدفان الأحمر للمواسير
7 | تخمير الدفان خارج الموقع
7 | تحديد منسوب دفان الميدة لـ "الفلة - الاحواش"
7 | دفان طبقة الميدة
7 | تغريق الدفان
7 | إكمال نواقص الدفان
7 | رص طبقة الدفان بالرصاصة اليدوية والزحافة
7 | تحديد أماكن تأسيسات مواصير الصرف للكراسي
7 | تمديد الكراسي والصفايات في المطابخ والحمامات
7 | الاختبار الثاني للمجاري بعد الرص
7 | تركيب البلوف الردادات في المجاري
7 | استلام تمديدات تصريف المطر
7 | تسوية الدفان بعد تمديد الكراسي
7 | توريد مبيد النمل الأبيض
7 | توريد البلاستيك 500 ميكرون
7 | توريد شبوك الحديد لصبة النظافة
7 | فرش المبيد والبلاستيك والحديد
7 | استلام تأسيسات الكراسي والصفايات واختبارات المجاري النهائية
7 | تقدير وحجز صبة النظافة
7 | صبة النظافة
7 | متابعة رش صبة النظافة من قبل الحارس
8 | اعتماد ارتفاعات الأدوار والأسوار | أعمال أعمدة الأرضي + مباني الأرضي
8 | اعتماد بروزات واجهة السور وتأسيسات الكهرب والكميرات
8 | اعتماد نوع البلك من المالك
8 | اعتماد شكل وعدد الدرج وارتفاع القائم مع المالك ومناقشة واعتماد انشائيات الدرج مع المكتب المشرف
8 | مقاسات قص حديد الاعمدة وارتفاعات صب الاعمدة ومراعاة الجسور الساقطة وأعمدة الدرج
8 | طلب زيارة المكتب المشرف لإستلام الاعمدة وإبلاغه بإعتمادات المالك بخصوص الإرتفاعات
8 | اعتماد مقاسات ومواقع الشبابيك والأبواب النهائية من المالك
8 | اعتماد بروزات الواجهة وارتفاع الأسوار وبروزات كرانيش السور
8 | تحديد رغبة العميل في نوع الاكتاف "خرسانة - بلك"
8 | تسليم المقاول الاعتمادات النهائية
8 | حجز موعد مع المكتب المشرف لإستلام الأعمدة
8 | توريد حديد الأعمدة والبساكيت الخرسانية
8 | تأكيس الأعمدة
8 | حدادة الأعمدة
8 | تركيب البساكيت
8 | استلام حدادة الأعمدة
8 | نجارة الأعمدة
8 | استلام النجارة وميزانية الأعمدة
8 | زيارة التأمين
8 | زيارة المكتب المشرف
8 | تعديل ملاحظات المكتب المشرف وإرسال تقرير بتعديل قبل اعتماد الصب
8 | تقدير وحجز صبة الأعمدة
8 | معالجة ملاحظات المكتب المشرف
8 | صبة الأعمدة
8 | فك النجارة بعد 24 ساعة
8 | معالجة الملاحظات
8 | رش الأعمدة 7 أيام
8 | إطالة تمديدات السباكة والكهرباء القصيرة
8 | بناء جدران الأسوار
8 | تطبيق الواجهة على الأسوار
8 | تأكيس البوابات الخارجية بأعمدتها
8 | حدادة أعمدة الأسوار
8 | استلام حديد الأسوار
8 | نجارة أعمدة الأسوار وتأمينها
8 | نجارة كرانيش الأسوار وحدادتها
8 | تأسيسات كهرباء وكاميرات الأسوار وتيوبات حديد الساتر إن وجد
8 | التنسيق مع المكتب المشرف والمقاول والمالك في ما يلزم بخصوص اعتماد مخططات معماري الدور الأول وانشائي سقف الأرضي
8 | اعتماد مخطط سقف الأرضي انشائي منقح ومعتمد يوضح الجسور المهبطة أو الساقطة وجداول الحديد بشكل واضح وحدود السقف شاملة ما يخص الواجهات وحدود معماري الأول وفتحات الإسكاي لايت وحدود بداية ونهاية الدرج
8 | اعتماد مخطط سباكة الدور الأول نهائي يشمل الكراسي والصفايات وتصريف المطر وسليفات التغذية
8 | اعتماد مخطط تكييف للدور الأرضي نهائي
8 | اعتماد مخطط كهرب الأرضي "أفياش ومفاتيح وإنترنت وإنتركم ومكان الطبلون"
8 | حصر كميات البلك العادي والمعزول
8 | حجز وتوريد البلك العادي والمعزول
8 | توريد الإسمنت - رمل البناء
8 | بناء الرصة الأولى لكل الغرف والتقسيمات
8 | استلام مقاسات الغرف وتربيع الزوايا
8 | استلام مقاسات الشبابيك والأبواب بناء على المخطط المعتمد
8 | بناء الجدران الداخلية بلك عادي والخارجية معزول
8 | تكحيل البلك من الداخل والخارج
8 | استلام استقامة الجدران
8 | التأكد من عدم تجاوز عدد الرصات في اليوم الحد المسموح به 8 بلكات حد أقصى
8 | وضع فتحات لتشريك الجدران المتوقفة
8 | استلام مباني بروزات الواجهة
8 | نجارة وحدادة العتب
8 | نجارة الدرج
8 | حدادة الدرج
8 | تقسيم دعسات الدرج
8 | استلام تقسيمات الدرج
8 | استلام نجارة وحدادة الدرج
8 | تأسيسات كهرباء الدرج وتأسيس سليفات عند الحاجة في جسور الدرج
8 | التشييك على إغلاق المواسير
8 | التشييك على تخريمات حديد العتب وجودة تجهيزات صبة العتب
8 | تجهيز المخططات المعتمدة "انشائي - معماري - سباكة وكهرب وتكييف" وابداء الملاحظات اللازمة
8 | تقدير وحجز صبة الدرج والأعتاب
8 | استلام نجارة صبة المواصير
8 | صبة الدرج والأعتاب
8 | إكمال البناء فوق الأعتاب
8 | نظافة الدور للبدأ في نجارة السقف
8 | رش الجدران أربعة ايام
9 | استلام شرب منسوب نجارة السقف | أعمال سقف الأرضي
9 | متابعة نجارة السقف وجودة الخشب المستخدم
9 | استلام نجارة السقف وميزانيته وارتفاعه
9 | الربط بين نجارة السقف وتصميم الواجهة
9 | التأكد من مقاسات نجارة بروزات الواجهة ومساحات وتربيع السقف
9 | التأكد من أماكن المناور وفتحات السقف
9 | التأكد من أعماق الجسور الساقطة أو المهبطة وجزئية مناسيب خشب الهوردي والبلاطة العادية
9 | متابعة أعمال التدعيم الأولي
9 | التأكد من إغلاق فتحات النجارة وإغلاق توصيلات الأعمدة بشكل المطلوب
9 | التأكد من توافر سهولة في الصعود إلى السقف بشكل آمن
9 | نظافة السقف من قبل المقاول قبل البدأ في أعمال الحدادة
9 | استلام الحدود الداخلية لدورات المياه من قبل المقاول معلمة بشكل واضح ودقيق
9 | تحديد أماكن تأسيسات مواصير صرف الكراسي والصفايات والمطر
9 | تحديد أماكن سليفات نحاس التكييف
9 | التأكد من بروزات الواجهة ومواقع الإسكاي لايت وتربيع المصعد
9 | استلام مواقع تأسيس ماصورة صرف الكراسي والصفايات وتصريف المطر بوجود السباك
9 | استلام تحديدات تأسيسات سليفات نحاس التكييف
9 | توريد حديد السقف
9 | استلام حدادة السقف أولاً بأول
9 | تركيب البساكيت الخرسانية أولاً بأول
9 | الحرص على نظافة السقف أثناء العمل
9 | توريد الهوردي - تحديد نوع وأماكن الهوردي "فلين ونوع الضغط، بلك"
9 | انهاء الأعمدة المنتهية
9 | تحديد مواضع الأعمدة المزروعة بدقة
9 | استلام الجسور المقلوبة
9 | التأكد من استمرارية الكانات داخل الأعمدة ووجود كانة في وجه الأعمدة
9 | استلام الأماكن المهبطة إن وجدت
9 | التأكد من تأمين ووزن أجناب الأسقف
9 | استلام وزنية الأجناب وحدادة بروزات الواجهة
9 | استلام الأعمدة المزروعة
9 | تحديد أماكن الافياش والمفاتيح والتلفزيون والواي فاي والإضاءات الجدارية وإضاءات الواجهة والإنتركم والكاميرات وأماكن الوحدات الداخلية للتكييف وهوايات الحمامات والمطابخ
9 | توريد مواد السباكة والكهرباء والتكييف
9 | استلام سباكة مجاري وتغذية السقف
9 | التنسيق مع المكتب المشرف لتحديد موعد استلام السقف
9 | زيارة التأمين
9 | زيارة المكتب المشرف
9 | تعديل ملاحظات المكتب المشرف وإرسال تقرير بتعديل قبل اعتماد الصب
9 | استلام تمديدات الكهرباء
9 | استلام تمديدات الكاميرات والدش والنت
9 | استلام تمديد مواسير التكييف
9 | استلام هوايات المطابخ والحمامات وغرف الغسيل
9 | استلام دعسات الدرج وتأمينها
9 | استلام تأمين نجارة السقف "أجناب - جكات - سقالة"
9 | استلام اغلاق فتحات السباك والكهربائي
9 | تعديل ملاحظات المكتب المشرف وإرسال تقرير بتعديل قبل اعتماد الصب
9 | استلام أعمال النظافة النهائية للسقف
9 | التأكد من اكتمال عملية تأمين السقف ووزنية أجناب السقف والتربيع
9 | اعتماد صب السقف
9 | التنسيق مع عمال مروحة والتأكيد على المقاول في احضار العدد الكافي من العمالة الهزازات
9 | تقدير وحجز صبة السقف
9 | صبة السقف
9 | رش السقف 7 أيام
9 | فك السقف بعد 21 يوم
9 | معالجة ملاحظات صبة السقف بالمواد المخصصة "قراوت"
10 | اعتماد ارتفاعات الأدوار | أعمال أعمدة الدور الأول + مباني الأول
10 | اعتماد نوع البلك من المالك
10 | اعتماد شكل وعدد الدرج وارتفاع القائم مع المالك ومناقشة واعتماد إنشائيات الدرج مع المكتب المشرف
10 | مقاسات قص حديد الأعمدة وارتفاعات صب الأعمدة ومراعاة الجسور الساقطة وأعمدة الدرج
10 | طلب زيارة المكتب المشرف لإستلام الأعمدة وإبلاغه بإعتمادات المالك بخصوص الإرتفاعات
10 | اعتماد مقاسات ومواقع الشبابيك والأبواب النهائية من المالك
10 | اعتماد بروزات الواجهة
10 | تحديد رغبة العميل في نوع الأكتاف "خرسانة - بلك"
10 | تسليم المقاول الاعتمادات النهائية
10 | حجز موعد مع المكتب المشرف لإستلام الأعمدة
10 | توريد حديد الأعمدة
10 | توريد البساكيت الخرسانية
10 | تأكيس الأعمدة
10 | حدادة الأعمدة
10 | تركيب البساكيت
10 | استلام حدادة الأعمدة
10 | نجارة الأعمدة
10 | استلام النجارة وميزانية الأعمدة
10 | تقدير وحجز صبة الأعمدة
10 | زيارة التأمين
10 | زيارة المكتب المشرف
10 | تعديل ملاحظات المكتب المشرف وإرسال تقرير بتعديل قبل اعتماد الصب
10 | صبة الأعمدة
10 | فك النجارة بعد 24 ساعة
10 | معالجة الملاحظات
10 | رش الأعمدة 7 أيام
10 | إطالة تمديدات السباكة والكهرباء القصيرة
10 | التنسيق مع المكتب المشرف والمقاول والمالك في ما يلزم بخصوص اعتماد مخططات معماري الدور الثاني وإنشائي سقف الأول
10 | اعتماد مخطط سقف الأول إنشائي منقح ومعتمد يوضح الجسور المهبطة أو الساقطة وجداول الحديد بشكل واضح وحدود السقف شاملة ما يخص الواجهات و حدود معماري الدور الثاني وفتحات الإسكاي لايت وحدود بداية ونهاية الدرج
10 | اعتماد مخطط معماري الثاني معتمد نهائي بتوزيع دورات مياه نهائي
10 | اعتماد مخطط سباكة الدور الثاني نهائي يشمل الكراسي والصفايات وتصريف المطر وسليفات التغذية
10 | اعتماد مخطط تكييف للدور الأول نهائي
10 | اعتماد مخطط كهرب الأول "أفياش ومفاتيح وإنترنت وإنتركم ومكان الطبلون"
10 | حصر كميات البلك العادي والمعزول
10 | حجز وتوريد البلك العادي والمعزول
10 | توريد الإسمنت - رمل البناء
10 | بناء الرصة الأولى لكل الغرف والتقسيمات
10 | استلام مقاسات الغرف وتربيع الزوايا
10 | استلام مقاسات الشبابيك والأبواب بناء على المخطط المعتمد
10 | بناء الجدران الداخلية بلك عادي والخارجية معزول
10 | تكحيل البلك من الداخل والخارج
10 | استلام استقامة الجدران
10 | التأكد من عدم تجاوز عدد الرصات في اليوم الحد المسموح به 8 بلكات حد أقصى
10 | وضع فتحات لتشريك الجدران المتوقفة
10 | استلام مباني بروزات الواجهة
10 | نجارة وحدادة العتب
10 | نجارة الدرج
10 | حدادة الدرج
10 | تقسيم دعسات الدرج
10 | استلام تقسيمات الدرج
10 | استلام نجارة وحدادة الدرج
10 | تأسيسات كهرباء الدرج وتأسيس سليفات عند الحاجة في جسور الدرج
10 | التشييك على إغلاق المواسير
10 | التشييك على تخريمات حديد العتب وجودة تجهيزات صبة العتب
10 | تجهيز المخططات المعتمدة "إنشائي - معماري - سباكة وكهرب وتكييف" وإبداء الملاحظات اللازمة
10 | تقدير وحجز صبة الدرج والأعتاب
10 | استلام نجارة صبة المواصير
10 | صبة الدرج والأعتاب
10 | إكمال البناء فوق الأعتاب
10 | نظافة الدور للبدأ في نجارة السقف
10 | رش الجدران أربعة أيام
11 | استلام شرب منسوب نجارة السقف | أعمال سقف الأول
11 | متابعة نجارة السقف وجودة الخشب المستخدم
11 | استلام نجارة السقف وميزانيته وارتفاعه
11 | الربط بين نجارة السقف وتصميم الواجهة
11 | التأكد من مقاسات نجارة بروزات الواجهة ومساحات وتربيع السقف
11 | التأكد من أماكن المناور وفتحات السقف
11 | التأكد من أعماق الجسور الساقطة أو المهبطة وجزئية مناسيب خشب الهوردي والبلاطة العادية
11 | متابعة أعمال التدعيم الاولي
11 | التأكد من إغلاق فتحات النجارة وإغلاق توصيلات الأعمدة بشكل المطلوب
11 | التأكد من توافر سهولة في الصعود إلى السقف بشكل آمن
11 | نظافة السقف من قبل المقاول قبل البدأ في أعمال الحدادة
11 | استلام الحدود الداخلية لدورات المياه من قبل المقاول معلمة بشكل واضح ودقيق
11 | تحديد أماكن تأسيسات مواصير صرف الكراسي والصفايات والمطر
11 | تحديد أماكن سليفات نحاس التكييف
11 | التأكد من بروزات الواجهة ومواقع الإسكاي لايت وتربيع المصعد
11 | استلام مواقع تأسيس ماصورة صرف الكراسي والصفايات وتصريف المطر بوجود السباك
11 | استلام تحديدات تأسيسات سليفات نحاس التكييف
11 | توريد حديد السقف
11 | استلام حدادة السقف أولاً بأول
11 | تركيب البساكيت الخرسانية أولاً بأول
11 | الحرص على نظافة السقف أثناء العمل
11 | توريد الهوردي - تحديد نوع وأماكن الهوردي "فلين ونوع الضغط، بلك"
11 | انهاء الأعمدة المنتهية
11 | تحديد مواضع الأعمدة المزروعة بدقة
11 | استلام الجسور المقلوبة
11 | التأكد من استمرارية الكانات داخل الأعمدة ووجود كانة في وجه الأعمدة
11 | استلام الأماكن المهبطة إن وجدت
11 | التأكد من تأمين ووزن أجناب الأسقف
11 | استلام وزنية الأجناب وحدادة بروزات الواجهة
11 | استلام الاعمدة المزروعة
11 | تحديد أماكن الافياش والمفاتيح والتلفزيون والواي فاي والإضاءات الجدارية وإضاءات الواجهة والإنتركم والكاميرات وأماكن الوحدات الداخلية للتكييف وهوايات الحمامات والمطابخ
11 | توريد مواد السباكة والكهرباء والتكييف
11 | استلام سباكة مجاري وتغذية السقف
11 | التنسيق مع المكتب المشرف لتحديد موعد استلام السقف
11 | زيارة التأمين
11 | زيارة المكتب المشرف
11 | تعديل ملاحظات المكتب المشرف وإرسال تقرير بتعديل قبل اعتماد الصب
11 | استلام تمديدات الكهرباء
11 | استلام تمديدات الكاميرات والدش والنت
11 | استلام تمديد مواسير التكييف
11 | استلام هوايات المطابخ والحمامات وغرف الغسيل
11 | استلام دعسات الدرج وتأمينها
11 | استلام تأمين نجارة السقف "أجناب - جكات - سقالة"
11 | استلام إغلاق فتحات السباك والكهربائي
11 | تعديل ملاحظات المكتب المشرف وإرسال تقرير بتعديل قبل اعتماد الصب
11 | استلام أعمال النظافة النهائية للسقف
11 | التأكد من اكتمال عملية تأمين السقف ووزنية أجناب السقف والتربيع
11 | اعتماد صب السقف
11 | التنسيق مع عمال مروحة والتأكيد على المقاول في احضار العدد الكافي من العمالة الهزازات
11 | تقدير وحجز صبة السقف
11 | صبة السقف
11 | رش السقف 7 أيام
11 | فك السقف بعد 21 يوم
11 | معالجة ملاحظات صبة السقف بالمواد المخصصة "قراوت"
12 | اعتماد ارتفاعات الأدوار | أعمال أعمدة الدور الثاني + مباني الدور الثاني
12 | اعتماد نوع البلك من المالك
12 | اعتماد شكل وعدد الدرج وارتفاع القائم مع المالك ومناقشة واعتماد إنشائيات الدرج مع المكتب المشرف
12 | مقاسات قص حديد الأعمدة وارتفاعات صب الأعمدة ومراعاة الجسور الساقطة وأعمدة الدرج
12 | طلب زيارة المكتب المشرف لإستلام الأعمدة وإبلاغه بإعتمادات المالك بخصوص الإرتفاعات
12 | اعتماد مقاسات ومواقع الشبابيك والابواب النهائية من المالك
12 | اعتماد بروزات الواجهة وإرتفاع السترة وديكورات كرنيش السترة
12 | تحديد رغبة العميل في نوع الأكتاف "خرسانة - بلك"
12 | تسليم المقاول الإعتمادات النهائية
12 | حجز موعد مع المكتب المشرف لإستلام الأعمدة
12 | توريد حديد الأعمدة
12 | توريد البساكيت الخرسانية
12 | تأكيس الأعمدة
12 | حدادة الأعمدة
12 | تركيب البساكيت
12 | استلام حدادة الأعمدة
12 | نجارة الأعمدة
12 | استلام النجارة وميزانية الأعمدة
12 | تقدير وحجز صبة الأعمدة
12 | زيارة التأمين
12 | زيارة المكتب المشرف
12 | تعديل ملاحظات المكتب المشرف وإرسال تقرير بتعديل قبل اعتماد الصب
12 | صبة الأعمدة
12 | فك النجارة بعد 24 ساعة
12 | معالجة الملاحظات
12 | رش الأعمدة 7 أيام
12 | إطالة تمديدات السباكة والكهرباء القصيرة
12 | التنسيق مع المكتب المشرف والمقاول والمالك في ما يلزم بخصوص اعتماد مخططات معماري الدور الثالث ان وجد وإنشائي سقف الدور الثاني
12 | اعتماد مخطط سقف الثاني إنشائي منقح ومعتمد يوضح الجسور المهبطة أو الساقطة وجداول الحديد بشكل واضح وحدود السقف شاملة ما يخص الواجهات و حدود معماري الدور الثالث إن وجد وفتحات الإسكاي لايت وحدود بداية ونهاية الدرج
12 | اعتماد مخطط معماري الثالث معتمد نهائي بتوزيع دورات مياه نهائية
12 | اعتماد مخطط سباكة الدور الثالث نهائي يشمل الكراسي والصفايات وتصريف المطر وسليفات التغذية
12 | اعتماد مخطط تكييف للدور الثاني نهائي
12 | اعتماد مخطط كهرب الدور الثاني "أفياش ومفاتيح وإنترنت وإنتركم ومكان الطبلون"
12 | حصر كميات البلك العادي والمعزول
12 | حجز وتوريد البلك العادي والمعزول
12 | توريد الإسمنت - رمل البناء
12 | بناء الرصة الأولى لكل الغرف والتقسيمات
12 | استلام مقاسات الغرف وتربيع الزوايا
12 | استلام مقاسات الشبابيك والأبواب بناء على المخطط المعتمد
12 | بناء الجدران الداخلية بلك عادي والخارجية معزول
12 | تكحيل البلك من الداخل والخارج
12 | استلام استقامة الجدران
12 | التأكد من عدم تجاوز عدد الرصات في اليوم الحد المسموح به 8 بلكات حد أقصى
12 | وضع فتحات لتشريك الجدران المتوقفة
12 | استلام مباني بروزات الواجهة
12 | نجارة وحدادة العتب
12 | نجارة الدرج
12 | حدادة الدرج
12 | تقسيم دعسات الدرج
12 | استلام تقسيمات الدرج
12 | استلام نجارة وحدادة الدرج
12 | تأسيسات كهرباء الدرج وتأسيس سليفات عند الحاجة في جسور الدرج
12 | التشييك على إغلاق المواسير
12 | التشييك على تخريمات حديد العتب وجودة تجهيزات صبة العتب
12 | تجهيز المخططات المعتمدة "إنشائي - معماري - سباكة وكهرب وتكييف" وإبداء الملاحظات اللازمة
12 | تقدير وحجز صبة الدرج والأعتاب
12 | استلام نجارة صبة المواصير
12 | صبة الدرج والأعتاب
12 | إكمال البناء فوق الأعتاب
12 | نظافة الدور للبدأ في نجارة السقف
12 | رش الجدران أربعة أيام
13 | استلام شرب منسوب نجارة السقف | أعمال سقف الثاني
13 | متابعة نجارة السقف وجودة الخشب المستخدم
13 | استلام نجارة السقف وميزانيته وإرتفاعه
13 | الربط بين نجارة السقف وتصميم الواجهة
13 | التأكد من مقاسات نجارة بروزات الواجهة ومساحات وتربيع السقف
13 | التأكد من أماكن المناور وفتحات السقف
13 | التأكد من أعماق الجسور الساقطة أو المهبطة وجزئية مناسيب خشب الهوردي والبلاطة العادية
13 | متابعة أعمال التدعيم الأولي
13 | التأكد من اغلاق فتحات النجارة وإغلاق توصيلات الأعمدة بشكل المطلوب
13 | التأكد من توافر سهولة في الصعود إلى السقف بشكل آمن
13 | نظافة السقف من قبل المقاول قبل البدأ في أعمال الحدادة
13 | استلام الحدود الداخلية لدورات المياه من قبل المقاول معلمة بشكل واضح ودقيق
13 | تحديد أماكن تأسيسات مواصير صرف الكراسي والصفايات والمطر
13 | تحديد أماكن سليفات نحاس التكييف
13 | التأكد من بروزات الواجهة ومواقع الإسكاي لايت وتربيع المصعد
13 | استلام مواقع تأسيس ماصورة صرف الكراسي والصفايات وتصريف المطر بوجود السباك
13 | استلام تحديدات تأسيسات سليفات نحاس التكييف
13 | توريد حديد السقف
13 | استلام حدادة السقف أولاً بأول
13 | تركيب البساكيت الخرسانية أولاً بأول
13 | الحرص على نظافة السقف أثناء العمل
13 | توريد الهوردي - تحديد نوع وأماكن الهوردي "فلين ونوع الضغط، بلك"
13 | انهاء الأعمدة المنتهية
13 | تحديد مواضع الأعمدة المزروعة بدقة
13 | استلام الجسور المقلوبة
13 | التأكد من استمرارية الكانات داخل الأعمدة ووجود كانة في وجه الأعمدة
13 | استلام الأماكن المهبطة إن وجدت
13 | التأكد من تأمين ووزن أجناب الأسقف
13 | استلام وزنية الأجناب وحدادة بروزات الواجهة
13 | استلام الأعمدة المزروعة
13 | تحديد أماكن الافياش والمفاتيح والتلفزيون والواي فاي والإضاءات الجدارية وإضاءات الواجهة والإنتركم والكاميرات وأماكن الوحدات الداخلية للتكييف وهوايات الحمامات والمطابخ
13 | توريد مواد السباكة والكهرباء والتكييف
13 | استلام سباكة مجاري وتغذية السقف
13 | التنسيق مع المكتب المشرف لتحديد موعد استلام السقف
13 | زيارة التأمين
13 | زيارة المكتب المشرف
13 | تعديل ملاحظات المكتب المشرف وإرسال تقرير بتعديل قبل اعتماد الصب
13 | استلام تمديدات الكهرباء
13 | استلام تمديدات الكاميرات والدش والنت
13 | استلام تمديد مواسير التكييف
13 | استلام هوايات المطابخ والحمامات وغرف الغسيل
13 | استلام دعسات الدرج وتأمينها
13 | استلام تأمين نجارة السقف "أجناب - جكات - سقالة"
13 | استلام إغلاق فتحات السباك والكهربائي
13 | تعديل ملاحظات المكتب المشرف وإرسال تقرير بتعديل قبل اعتماد الصب
13 | استلام أعمال النظافة النهائية للسقف
13 | التاكد من اكتمال عملية تأمين السقف ووزنية أجناب السقف والتربيع
13 | اعتماد صب السقف
13 | التنسيق مع عمال مروحة والتأكيد على المقاول في احضار العدد الكافي من العمالة الهزازات
13 | تقدير وحجز صبة السقف
13 | صبة السقف
13 | رش السقف 7 أيام
13 | فك السقف بعد 21 يوم
13 | معالجة ملاحظات صبة السقف بالمواد المخصصة "قراوت"
14 | تحديد ارتفاع سقف المصعد | إقفال العظم + مباني القبو
14 | تحديد اضاءة كرانيش السترة والواجهة
14 | تحديد واعتماد ارتفاع أرضية غرفة الخزان العلوي وارتفاع سقف الخزان العلوي
14 | حدادة أعمدة السترة
14 | استلام حدادة أعمدة السترة
14 | نجارة أعمدة السترة
14 | حدادة أعمدة الخزان والمصعد
14 | استلام حديد أعمدة الخزان والمصعد
14 | نجارة أعمدة الخزان والمصعد
14 | حدادة الجسور المقلوبة
14 | نجارة الجسور المقلوبة
14 | تقدير وحجز صبات أعمدة السترة والخزان والمصعد والمقلوب
14 | الاشراف على صبة الأعمدة والمقلوب
14 | فك الخشب ومعالجة الملاحظات
14 | رش الأعمدة ٧ أيام
14 | إكمال بناء السترة
14 | نجارة الكرانيش وأرضية الخزان والمصعد
14 | حدادة الكرانيش وأرضية الخزان والمصعد
14 | استلام حديد أرضية الخزان والمصعد
14 | تمديدات الكهرباء المرتبطة بالكرانيش والخزان والمصعد
14 | صبة الكرانيش وأرضية الخزان والمصعد
14 | إكمال حدادة أعمدة الخزان والمصعد
14 | إكمال نجارة أعمدة الخزان والمصعد
14 | استلام صبات جلسات الشبابيك إن وجدت
14 | نجارة سقف الخزان والمصعد
14 | إمالة نجارة السقف ٥ سم للداخل
14 | حدادة سقف الخزان والمصعد
14 | استلام حديد الأعمدة والسقف
14 | صبة الأعمدة وسقف الخزان والمصعد
14 | عدم وضع جسر مقلوب على سقف الخزان والمصعد
14 | بناء جدران الخزان والمصعد
14 | وضع فتحة تكييف للمصعد في حالة كان مكيف شباك
14 | إغلاق جدران الخزان من جهات الشمس
14 | وضع جهة مناسبة كمدخل للخزان
14 | وضع فتحات تهوية في الجهة الأخرى
14 | صبة أطراف مواسير التكييف العلوية
14 | حصر جميع ملاحظات المالك على العظم
14 | حصر تعديلات المالك في ما يخص العظم
14 | استلام غرفة الخزان العلوي
14 | استلام اكتمال الواجهة
14 | حصر وتسليم جميع الملاحظات على العظم إلى م. الموقع والمقاول لمعالجتها وتسليم العظم للمالك
14 | متابعة إغلاق المقاول لكافة الفتحات الباقية بعد عمله
14 | تنظيف المقاول للموقع من كافة خشبه وأدواته
14 | استلام اغلاق سدات مواسير الصرف والتأكد من نظافتها
14 | حصر كميات البلك العادي والمعزول
14 | حجز وتوريد البلك العادي والمعزول
14 | توريد الإسمنت - رمل البناء
14 | بناء الرصة الأولى لكل الغرف والتقسيمات
14 | استلام مقاسات الغرف وتربيع الزوايا
14 | استلام مقاسات الشبابيك والأبواب بناء على المخطط المعتمد
14 | بناء الجدران الداخلية بلك عادي والخارجية معزول
14 | تكحيل البلك من الداخل والخارج
14 | استلام استقامة الجدران
14 | التأكد من عدم تجاوز عدد الرصات في اليوم الحد المسموح به 8 بلكات حد أقصى
14 | وضع فتحات لتشريك الجدران المتوقفة
14 | نجارة وحدادة العتب
14 | صبة الأعتاب
14 | إكمال البناء فوق الأعتاب
14 | نظافة الدور
14 | رش الجدران أربعة أيام
14 | طلب تمتير العظم
14 | متابعة تمتير العظم من خلال مكتب التمتير الهندسي
14 | إغلاق أبواب الفلة بالزنك
14 | إعادة جميع مرتجعات العظم
14 | بيع خردة الحديد وادخالها في حساب العميل
14 | توثيق تسليم العظم وانهاء جميع الملاحظات.
14 | تصفية حساب العميل في مرحلة العظم
14 | مخالصة دفعات المقاول النهائية
14 | تدقيق ملف العميل إلكترونيا وورقيا
14 | تسليم ملف العميل الورقي والإلكتروني
15 | إجازة عيد الفطر | إجازة عيد الفطر
16 | إجازة عيد الأضحى | إجازة عيد الأضحى
17 | التنسيق مع المكتب المشرف في ما يخص أعمال القواعد | أعمال القواعد
17 | اعتماد مناسيب الفلة والحوش من نقطة الصفر من المالك
17 | تسليم المقاول اشتراطات واعتمادات أعمال القواعد والمناسيب المعتمدة
17 | أطوال قص الحديد للرقاب
17 | متابعة توفير بلاستيك لصبة النظافة /الإشراف على رش أسفل صبة النظافة
17 | تقدير وحجز صبة نظافة القواعد
17 | متابعة تثبيت الخنزيرة واستلام المحاور
17 | استلام حدود وأماكن صبة النظافة "بواسطة الخنزيرة /المساح"
17 | الإشراف على صبة النظافة
17 | متابعة أعمال رش صبة النظافة
17 | تحديد ورسم أبعاد القواعد والشدادات على صبة النظافة
17 | عزل أرضيات القواعد
17 | متابعة واستلام تخشيب القواعد "جودة خشب ،تأمين نجارة"
17 | توريد بساكيت الخرسانة / تركيب البساكيت
17 | حصر وتوريد حديد القواعد
17 | متابعة واستلام حدادة القواعد
17 | استلام أطوال قص حديد الرقاب
17 | استلام حطات الأرقاب والتنزيل وحدادات الرقاب
17 | استلام حدادة القواعد
17 | استلام تأكيس الأعمدة
17 | تأمين القواعد النهائي قبل الصبة
17 | متابعة واستلام نظافة القواعد
17 | تقدير وحجز خرسانة القواعد
17 | طلب زيارة من المكتب المشرف
17 | زيارة التأمين
17 | زيارة المكتب المشرف
17 | استلام ملاحظات المكتب المشرف
17 | متابعة وتوثيق معالجة ملاحظات المكتب المشرف
17 | اعتماد الصب من الإستشاري بتنسيق مع المكتب المشرف
17 | الإشراف على صبة القواعد
17 | فك الخشب عن القواعد بعد مرور 24 ساعة
17 | متابعة معالجة ملاحظات صبة القواعد ورش القواعد 7 أيام
18 | بناء جدران السفل ميدة السور | أعمال الرقاب
18 | تحديد مناسيب حديد الأرقاب
18 | حدادة الأرقاب
18 | تنزيل وتثبيت حديد الأرقاب
18 | وضع البساكيت الخرسانية
18 | استلام حديد الأرقاب
18 | تخشيب الأرقاب
18 | وزن وتأمين الأرقاب
18 | تقدير وحجز صبة الأرقاب
18 | التشييك على مباني أسفل السور ومناسيب مباني حماية عزل الخزان - القبو
18 | اعتماد طريقة تسليح الخزان
18 | طلب زيارة من المكتب المشرف
18 | زيارة التأمين
18 | زيارة المكتب المشرف
18 | معالجة ملاحظات المكتب المشرف والإستشاري
18 | الإشراف على صبة الأرقاب
18 | فك الخشب ومعالجة الملاحظات
18 | رش الأرقاب 7 أيام
18 | اعتماد الدفان المستخدم
18 | التأكيد على تطبيق مواصفات الدفان الجيدة من تخمير ورص ودخول معدات
18 | استلام أعمال الخزان وسقف البيارة واعتماد مكان فتحة الخزان
19 | الاتفاق مع الحارس أو غيره للتنظيف والعزل | اعمال البيارة + الخزان + دفان القواعد + العزل
19 | توريد مواد العزل
19 | تنظيف القواعد والأرقاب
19 | إزالة بواقي الحديد والمسامير
19 | عزل القواعد والأرقاب حسب المواصفات المطلوبة من "المالك - المكتب المشرف"
19 | عزل أعمدة وجسور البيارة
19 | استلام العزل ومعالجة الملاحظات
19 | استلام حديد قواعد البيارة
19 | تخشيب قواعد البيارة
19 | صبة قواعد البيارة
19 | بناء جدران البيارة
19 | حدادة أعمدة البيارة
19 | استلام حديد الأعمدة
19 | تخشيب أعمدة البيارة وتأمينها
19 | صبة أعمدة البيارة
19 | فك نجارة الأعمدة
19 | معالجة الملاحظات
19 | نجارة سقف البيارة
19 | حدادة سقف البيارة
19 | استلام حديد سقف البيارة
19 | حدادة أعمدة الأسوار والبوابات المرتبطة بالبيارة
19 | تثبيت ماسورة الشفط
19 | صبة سقف البيارة
19 | فك سقف البيارة بعد 21 يوم
19 | تنظيف البيارة وإغلاق فوهتها
19 | بنيان جدران الخزان
19 | طرطشة جدران الخزان
19 | لياسة جدران الخزان
19 | عزل جدران الخزان
19 | صبة حماية العزل
19 | حدادة الخزان
19 | تركيب البساكيت الخرسانية
19 | استلام حدادة الخزان
19 | صبة لبشة الخزان
19 | تخشيب وتأمين جدران الخزان
19 | تدعيم الخزان من الداخل والخارج قبل الصبة
19 | تقدير وحجز صبة الخزان
19 | صبة الخزان
19 | فك نجارة الخزان
19 | معالجة الملاحظات
19 | نجارة سقف الخزان
19 | تحديد فوهة الخزان وتركيب الجسر المقلوب
19 | حدادة سقف الخزان
19 | حدادة أعمدة الأسوار والبوابات المرتبطة بالخزان
19 | استلام حديد السقف
19 | تقدير وحجز صبة سقف الخزان
19 | صبة سقف الخزان
19 | فك نجارة السقف بعد 21 يوم
19 | تنظيف الخزان وتعبئته
19 | إعادة الخزان المؤقت للشركة
19 | تحضير ملاحظات وتفاصيل العمل في ما يخص الميدة "بروزات الواجهة -أشاير الدرج - المناسيب "
19 | التنسيق مع المكتب المشرف في ما يخص مواصفات العمل في الميدة
19 | تحضير مخططات الإلكتروميكانيك والإتفاق مع السباك والكهربائي وفقا لاشتراطات المالك
19 | توريد الدفان أو نخل الدفان السابق
19 | الإتفاق مع مقاول الدفان والرص
19 | تخمير الدفان خارج الموقع
19 | تحديد طبقات الدفان
19 | دفان الطبقة الأولى
19 | رص الطبقة الأولى
19 | دفان الطبقة الثانية
19 | رص الطبقة الثانية
19 | دفان الطبقة الثالثة
19 | رص الطبقة الثالثة
19 | المتابعة في باقي الطبقات إن وجدت
19 | التأكيد على نظافة الرقاب من أثار الدفان
19 | تجهيز ملاحظات وتفاصيل العمل في ما يخص أعمال الميدة"حدادة - مناسيب -درج
19 | تجهيز مخططات السباكة النهائية ومراجعة أماكن الاحواض الزراعية
20 | توريد بلك كرسي الميدة | اعمال الميدة + تمديدات المجاري
20 | توريد لفائف البيتومين لعزل الكرسي
20 | توريد حديد الميدة
20 | تحديد مناسيب ميدة الفلة والأسوار
20 | التحقق من علاقة الواجهات بالميدة
20 | بناء كرسي الميدة
20 | استلام كرسي الميدة حسب المقاسات والتربيع والزوايا
20 | عزل كرسي الميدة بالبيتومين
20 | حدادة الميدة
20 | تركيب بساكيت الخرسانة
20 | استلام حدادة الميدة
20 | نجارة الميدة
20 | (استلام نجارة الميدة بميزان المنسوب (الشيرب أو جهاز اللفل
20 | تحديد مواضع السباكة والكهرباء حسب المخططات
20 | توريد مواد السباكة والكهرباء
20 | تركيب سباكة الميدة
20 | تركيب كهرباء الميدة
20 | استلام الكهرباء والسباكة بعد التركيب والتأكد منها
20 | تأمين نجارة الميدة
20 | تقدير وحجز صبة الميدة
20 | التنسيق مع المكتب المشرف لإستلام الميدة
20 | زيارة التأمين
20 | زيارة المكتب المشرف
20 | تعديل ملاحظات المكتب المشرف وإرسال تقرير بتعديل قبل اعتماد الصب
20 | الإشراف على صبة الميدة واستقامة مواسير الصرف أثناء الصب
20 | فك نجارة الميدة بعد 24 ساعة
20 | معالجة الملاحظات
20 | رش الميدة 7 أيام
20 | إكمال تمديدات المجاري والكهرباء
20 | استلام تمديدات الكهرباء والمجاري
20 | اختبارات المجاري "ميول - تسريبات - تغطية "
20 | عزل الميدة بالبرايمر
20 | البناء حول التمديدات لتأمينها
20 | بناء أحواض الزراعة
20 | نظافة الموقع قبل الدفان
20 | اعتماد البدأ في الدفان
20 | تحديدات دورات المياه للدور الأرضي ونوع الكراسي
21 | توريد دفان الصبيز للميدة | أعمال دفان الميدة وصبة النظافة
21 | توريد الدفان الأحمر للمواسير
21 | تخمير الدفان خارج الموقع
21 | تحديد منسوب دفان الميدة لـ "الفلة - الاحواش"
21 | دفان طبقة الميدة
21 | تغريق الدفان
21 | إكمال نواقص الدفان
21 | رص طبقة الدفان بالرصاصة اليدوية والزحافة
21 | تحديد أماكن تأسيسات مواصير الصرف للكراسي
21 | تمديد الكراسي والصفايات في المطابخ والحمامات
21 | الاختبار الثاني للمجاري بعد الرص
21 | تركيب البلوف الردادات في المجاري
21 | استلام تمديدات تصريف المطر
21 | تسوية الدفان بعد تمديد الكراسي
21 | توريد مبيد النمل الأبيض
21 | توريد البلاستيك 500 ميكرون
21 | توريد شبوك الحديد لصبة النظافة
21 | فرش المبيد والبلاستيك والحديد
21 | استلام تأسيسات الكراسي والصفايات واختبارات المجاري النهائية
21 | تقدير وحجز صبة النظافة
21 | صبة النظافة
21 | متابعة رش صبة النظافة من قبل الحارس
22 | اعتماد ارتفاعات الأدوار والأسوار | أعمال أعمدة الأرضي + مباني الأرضي
22 | اعتماد بروزات واجهة السور وتأسيسات الكهرب والكميرات
22 | اعتماد نوع البلك من المالك
22 | اعتماد شكل وعدد الدرج وارتفاع القائم مع المالك ومناقشة واعتماد انشائيات الدرج مع المكتب المشرف
22 | مقاسات قص حديد الاعمدة وارتفاعات صب الاعمدة ومراعاة الجسور الساقطة وأعمدة الدرج
22 | طلب زيارة المكتب المشرف لإستلام الاعمدة وإبلاغه بإعتمادات المالك بخصوص الإرتفاعات
22 | اعتماد مقاسات ومواقع الشبابيك والأبواب النهائية من المالك
22 | اعتماد بروزات الواجهة وارتفاع الأسوار وبروزات كرانيش السور
22 | تحديد رغبة العميل في نوع الاكتاف "خرسانة - بلك"
22 | تسليم المقاول الاعتمادات النهائية
22 | حجز موعد مع المكتب المشرف لإستلام الأعمدة
22 | توريد حديد الأعمدة والبساكيت الخرسانية
22 | تأكيس الأعمدة
22 | حدادة الأعمدة
22 | تركيب البساكيت
22 | استلام حدادة الأعمدة
22 | نجارة الأعمدة
22 | استلام النجارة وميزانية الأعمدة
22 | زيارة التأمين
22 | زيارة المكتب المشرف
22 | تعديل ملاحظات المكتب المشرف وإرسال تقرير بتعديل قبل اعتماد الصب
22 | تقدير وحجز صبة الأعمدة
22 | معالجة ملاحظات المكتب المشرف
22 | صبة الأعمدة
22 | فك النجارة بعد 24 ساعة
22 | معالجة الملاحظات
22 | رش الأعمدة 7 أيام
22 | إطالة تمديدات السباكة والكهرباء القصيرة
22 | بناء جدران الأسوار
22 | تطبيق الواجهة على الأسوار
22 | تأكيس البوابات الخارجية بأعمدتها
22 | حدادة أعمدة الأسوار
22 | استلام حديد الأسوار
22 | نجارة أعمدة الأسوار وتأمينها
22 | نجارة كرانيش الأسوار وحدادتها
22 | تأسيسات كهرباء وكاميرات الأسوار وتيوبات حديد الساتر إن وجد
22 | التنسيق مع المكتب المشرف والمقاول والمالك في ما يلزم بخصوص اعتماد مخططات معماري الدور الأول وانشائي سقف الأرضي
22 | اعتماد مخطط سقف الأرضي انشائي منقح ومعتمد يوضح الجسور المهبطة أو الساقطة وجداول الحديد بشكل واضح وحدود السقف شاملة ما يخص الواجهات وحدود معماري الأول وفتحات الإسكاي لايت وحدود بداية ونهاية الدرج
22 | اعتماد مخطط سباكة الدور الأول نهائي يشمل الكراسي والصفايات وتصريف المطر وسليفات التغذية
22 | اعتماد مخطط تكييف للدور الأرضي نهائي
22 | اعتماد مخطط كهرب الأرضي "أفياش ومفاتيح وإنترنت وإنتركم ومكان الطبلون"
22 | حصر كميات البلك العادي والمعزول
22 | حجز وتوريد البلك العادي والمعزول
22 | توريد الإسمنت - رمل البناء
22 | بناء الرصة الأولى لكل الغرف والتقسيمات
22 | استلام مقاسات الغرف وتربيع الزوايا
22 | استلام مقاسات الشبابيك والأبواب بناء على المخطط المعتمد
22 | بناء الجدران الداخلية بلك عادي والخارجية معزول
22 | تكحيل البلك من الداخل والخارج
22 | استلام استقامة الجدران
22 | التأكد من عدم تجاوز عدد الرصات في اليوم الحد المسموح به 8 بلكات حد أقصى
22 | وضع فتحات لتشريك الجدران المتوقفة
22 | استلام مباني بروزات الواجهة
22 | نجارة وحدادة العتب
22 | نجارة الدرج
22 | حدادة الدرج
22 | تقسيم دعسات الدرج
22 | استلام تقسيمات الدرج
22 | استلام نجارة وحدادة الدرج
22 | تأسيسات كهرباء الدرج وتأسيس سليفات عند الحاجة في جسور الدرج
22 | التشييك على إغلاق المواسير
22 | التشييك على تخريمات حديد العتب وجودة تجهيزات صبة العتب
22 | تجهيز المخططات المعتمدة "انشائي - معماري - سباكة وكهرب وتكييف" وابداء الملاحظات اللازمة
22 | تقدير وحجز صبة الدرج والأعتاب
22 | استلام نجارة صبة المواصير
22 | صبة الدرج والأعتاب
22 | إكمال البناء فوق الأعتاب
22 | نظافة الدور للبدأ في نجارة السقف
22 | رش الجدران أربعة ايام
23 | استلام شرب منسوب نجارة السقف | أعمال سقف الأرضي
23 | متابعة نجارة السقف وجودة الخشب المستخدم
23 | استلام نجارة السقف وميزانيته وارتفاعه
23 | الربط بين نجارة السقف وتصميم الواجهة
23 | التأكد من مقاسات نجارة بروزات الواجهة ومساحات وتربيع السقف
23 | التأكد من أماكن المناور وفتحات السقف
23 | التأكد من أعماق الجسور الساقطة أو المهبطة وجزئية مناسيب خشب الهوردي والبلاطة العادية
23 | متابعة أعمال التدعيم الأولي
23 | التأكد من إغلاق فتحات النجارة وإغلاق توصيلات الأعمدة بشكل المطلوب
23 | التأكد من توافر سهولة في الصعود إلى السقف بشكل آمن
23 | نظافة السقف من قبل المقاول قبل البدأ في أعمال الحدادة
23 | استلام الحدود الداخلية لدورات المياه من قبل المقاول معلمة بشكل واضح ودقيق
23 | تحديد أماكن تأسيسات مواصير صرف الكراسي والصفايات والمطر
23 | تحديد أماكن سليفات نحاس التكييف
23 | التأكد من بروزات الواجهة ومواقع الإسكاي لايت وتربيع المصعد
23 | استلام مواقع تأسيس ماصورة صرف الكراسي والصفايات وتصريف المطر بوجود السباك
23 | استلام تحديدات تأسيسات سليفات نحاس التكييف
23 | توريد حديد السقف
23 | استلام حدادة السقف أولاً بأول
23 | تركيب البساكيت الخرسانية أولاً بأول
23 | الحرص على نظافة السقف أثناء العمل
23 | توريد الهوردي - تحديد نوع وأماكن الهوردي "فلين ونوع الضغط، بلك"
23 | انهاء الأعمدة المنتهية
23 | تحديد مواضع الأعمدة المزروعة بدقة
23 | استلام الجسور المقلوبة
23 | التأكد من استمرارية الكانات داخل الأعمدة ووجود كانة في وجه الأعمدة
23 | استلام الأماكن المهبطة إن وجدت
23 | التأكد من تأمين ووزن أجناب الأسقف
23 | استلام وزنية الأجناب وحدادة بروزات الواجهة
23 | استلام الأعمدة المزروعة
23 | تحديد أماكن الافياش والمفاتيح والتلفزيون والواي فاي والإضاءات الجدارية وإضاءات الواجهة والإنتركم والكاميرات وأماكن الوحدات الداخلية للتكييف وهوايات الحمامات والمطابخ
23 | توريد مواد السباكة والكهرباء والتكييف
23 | استلام سباكة مجاري وتغذية السقف
23 | التنسيق مع المكتب المشرف لتحديد موعد استلام السقف
23 | زيارة التأمين
23 | زيارة المكتب المشرف
23 | تعديل ملاحظات المكتب المشرف وإرسال تقرير بتعديل قبل اعتماد الصب
23 | استلام تمديدات الكهرباء
23 | استلام تمديدات الكاميرات والدش والنت
23 | استلام تمديد مواسير التكييف
23 | استلام هوايات المطابخ والحمامات وغرف الغسيل
23 | استلام دعسات الدرج وتأمينها
23 | استلام تأمين نجارة السقف "أجناب - جكات - سقالة"
23 | استلام اغلاق فتحات السباك والكهربائي
23 | تعديل ملاحظات المكتب المشرف وإرسال تقرير بتعديل قبل اعتماد الصب
23 | استلام أعمال النظافة النهائية للسقف
23 | التأكد من اكتمال عملية تأمين السقف ووزنية أجناب السقف والتربيع
23 | اعتماد صب السقف
23 | التنسيق مع عمال مروحة والتأكيد على المقاول في احضار العدد الكافي من العمالة الهزازات
23 | تقدير وحجز صبة السقف
23 | صبة السقف
23 | رش السقف 7 أيام
23 | فك السقف بعد 21 يوم
23 | معالجة ملاحظات صبة السقف بالمواد المخصصة "قراوت"
24 | اعتماد ارتفاعات الأدوار | أعمال أعمدة الدور الأول + مباني الأول
24 | اعتماد نوع البلك من المالك
24 | اعتماد شكل وعدد الدرج وارتفاع القائم مع المالك ومناقشة واعتماد إنشائيات الدرج مع المكتب المشرف
24 | مقاسات قص حديد الأعمدة وارتفاعات صب الأعمدة ومراعاة الجسور الساقطة وأعمدة الدرج
24 | طلب زيارة المكتب المشرف لإستلام الأعمدة وإبلاغه بإعتمادات المالك بخصوص الإرتفاعات
24 | اعتماد مقاسات ومواقع الشبابيك والأبواب النهائية من المالك
24 | اعتماد بروزات الواجهة
24 | تحديد رغبة العميل في نوع الأكتاف "خرسانة - بلك"
24 | تسليم المقاول الاعتمادات النهائية
24 | حجز موعد مع المكتب المشرف لإستلام الأعمدة
24 | توريد حديد الأعمدة
24 | توريد البساكيت الخرسانية
24 | تأكيس الأعمدة
24 | حدادة الأعمدة
24 | تركيب البساكيت
24 | استلام حدادة الأعمدة
24 | نجارة الأعمدة
24 | استلام النجارة وميزانية الأعمدة
24 | تقدير وحجز صبة الأعمدة
24 | زيارة التأمين
24 | زيارة المكتب المشرف
24 | تعديل ملاحظات المكتب المشرف وإرسال تقرير بتعديل قبل اعتماد الصب
24 | صبة الأعمدة
24 | فك النجارة بعد 24 ساعة
24 | معالجة الملاحظات
24 | رش الأعمدة 7 أيام
24 | إطالة تمديدات السباكة والكهرباء القصيرة
24 | التنسيق مع المكتب المشرف والمقاول والمالك في ما يلزم بخصوص اعتماد مخططات معماري الدور الثاني وإنشائي سقف الأول
24 | اعتماد مخطط سقف الأول إنشائي منقح ومعتمد يوضح الجسور المهبطة أو الساقطة وجداول الحديد بشكل واضح وحدود السقف شاملة ما يخص الواجهات و حدود معماري الدور الثاني وفتحات الإسكاي لايت وحدود بداية ونهاية الدرج
24 | اعتماد مخطط معماري الثاني معتمد نهائي بتوزيع دورات مياه نهائي
24 | اعتماد مخطط سباكة الدور الثاني نهائي يشمل الكراسي والصفايات وتصريف المطر وسليفات التغذية
24 | اعتماد مخطط تكييف للدور الأول نهائي
24 | اعتماد مخطط كهرب الأول "أفياش ومفاتيح وإنترنت وإنتركم ومكان الطبلون"
24 | حصر كميات البلك العادي والمعزول
24 | حجز وتوريد البلك العادي والمعزول
24 | توريد الإسمنت - رمل البناء
24 | بناء الرصة الأولى لكل الغرف والتقسيمات
24 | استلام مقاسات الغرف وتربيع الزوايا
24 | استلام مقاسات الشبابيك والأبواب بناء على المخطط المعتمد
24 | بناء الجدران الداخلية بلك عادي والخارجية معزول
24 | تكحيل البلك من الداخل والخارج
24 | استلام استقامة الجدران
24 | التأكد من عدم تجاوز عدد الرصات في اليوم الحد المسموح به 8 بلكات حد أقصى
24 | وضع فتحات لتشريك الجدران المتوقفة
24 | استلام مباني بروزات الواجهة
24 | نجارة وحدادة العتب
24 | نجارة الدرج
24 | حدادة الدرج
24 | تقسيم دعسات الدرج
24 | استلام تقسيمات الدرج
24 | استلام نجارة وحدادة الدرج
24 | تأسيسات كهرباء الدرج وتأسيس سليفات عند الحاجة في جسور الدرج
24 | التشييك على إغلاق المواسير
24 | التشييك على تخريمات حديد العتب وجودة تجهيزات صبة العتب
24 | تجهيز المخططات المعتمدة "إنشائي - معماري - سباكة وكهرب وتكييف" وإبداء الملاحظات اللازمة
24 | تقدير وحجز صبة الدرج والأعتاب
24 | استلام نجارة صبة المواصير
24 | صبة الدرج والأعتاب
24 | إكمال البناء فوق الأعتاب
24 | نظافة الدور للبدأ في نجارة السقف
24 | رش الجدران أربعة أيام
25 | استلام شرب منسوب نجارة السقف | أعمال سقف الأول
25 | متابعة نجارة السقف وجودة الخشب المستخدم
25 | استلام نجارة السقف وميزانيته وارتفاعه
25 | الربط بين نجارة السقف وتصميم الواجهة
25 | التأكد من مقاسات نجارة بروزات الواجهة ومساحات وتربيع السقف
25 | التأكد من أماكن المناور وفتحات السقف
25 | التأكد من أعماق الجسور الساقطة أو المهبطة وجزئية مناسيب خشب الهوردي والبلاطة العادية
25 | متابعة أعمال التدعيم الاولي
25 | التأكد من إغلاق فتحات النجارة وإغلاق توصيلات الأعمدة بشكل المطلوب
25 | التأكد من توافر سهولة في الصعود إلى السقف بشكل آمن
25 | نظافة السقف من قبل المقاول قبل البدأ في أعمال الحدادة
25 | استلام الحدود الداخلية لدورات المياه من قبل المقاول معلمة بشكل واضح ودقيق
25 | تحديد أماكن تأسيسات مواصير صرف الكراسي والصفايات والمطر
25 | تحديد أماكن سليفات نحاس التكييف
25 | التأكد من بروزات الواجهة ومواقع الإسكاي لايت وتربيع المصعد
25 | استلام مواقع تأسيس ماصورة صرف الكراسي والصفايات وتصريف المطر بوجود السباك
25 | استلام تحديدات تأسيسات سليفات نحاس التكييف
25 | توريد حديد السقف
25 | استلام حدادة السقف أولاً بأول
25 | تركيب البساكيت الخرسانية أولاً بأول
25 | الحرص على نظافة السقف أثناء العمل
25 | توريد الهوردي - تحديد نوع وأماكن الهوردي "فلين ونوع الضغط، بلك"
25 | انهاء الأعمدة المنتهية
25 | تحديد مواضع الأعمدة المزروعة بدقة
25 | استلام الجسور المقلوبة
25 | التأكد من استمرارية الكانات داخل الأعمدة ووجود كانة في وجه الأعمدة
25 | استلام الأماكن المهبطة إن وجدت
25 | التأكد من تأمين ووزن أجناب الأسقف
25 | استلام وزنية الأجناب وحدادة بروزات الواجهة
25 | استلام الاعمدة المزروعة
25 | تحديد أماكن الافياش والمفاتيح والتلفزيون والواي فاي والإضاءات الجدارية وإضاءات الواجهة والإنتركم والكاميرات وأماكن الوحدات الداخلية للتكييف وهوايات الحمامات والمطابخ
25 | توريد مواد السباكة والكهرباء والتكييف
25 | استلام سباكة مجاري وتغذية السقف
25 | التنسيق مع المكتب المشرف لتحديد موعد استلام السقف
25 | زيارة التأمين
25 | زيارة المكتب المشرف
25 | تعديل ملاحظات المكتب المشرف وإرسال تقرير بتعديل قبل اعتماد الصب
25 | استلام تمديدات الكهرباء
25 | استلام تمديدات الكاميرات والدش والنت
25 | استلام تمديد مواسير التكييف
25 | استلام هوايات المطابخ والحمامات وغرف الغسيل
25 | استلام دعسات الدرج وتأمينها
25 | استلام تأمين نجارة السقف "أجناب - جكات - سقالة"
25 | استلام إغلاق فتحات السباك والكهربائي
25 | تعديل ملاحظات المكتب المشرف وإرسال تقرير بتعديل قبل اعتماد الصب
25 | استلام أعمال النظافة النهائية للسقف
25 | التأكد من اكتمال عملية تأمين السقف ووزنية أجناب السقف والتربيع
25 | اعتماد صب السقف
25 | التنسيق مع عمال مروحة والتأكيد على المقاول في احضار العدد الكافي من العمالة الهزازات
25 | تقدير وحجز صبة السقف
25 | صبة السقف
25 | رش السقف 7 أيام
25 | فك السقف بعد 21 يوم
25 | معالجة ملاحظات صبة السقف بالمواد المخصصة "قراوت"
26 | اعتماد ارتفاعات الأدوار | أعمال أعمدة الدور الثاني + مباني الدور الثاني
26 | اعتماد نوع البلك من المالك
26 | اعتماد شكل وعدد الدرج وارتفاع القائم مع المالك ومناقشة واعتماد إنشائيات الدرج مع المكتب المشرف
26 | مقاسات قص حديد الأعمدة وارتفاعات صب الأعمدة ومراعاة الجسور الساقطة وأعمدة الدرج
26 | طلب زيارة المكتب المشرف لإستلام الأعمدة وإبلاغه بإعتمادات المالك بخصوص الإرتفاعات
26 | اعتماد مقاسات ومواقع الشبابيك والابواب النهائية من المالك
26 | اعتماد بروزات الواجهة وإرتفاع السترة وديكورات كرنيش السترة
26 | تحديد رغبة العميل في نوع الأكتاف "خرسانة - بلك"
26 | تسليم المقاول الإعتمادات النهائية
26 | حجز موعد مع المكتب المشرف لإستلام الأعمدة
26 | توريد حديد الأعمدة
26 | توريد البساكيت الخرسانية
26 | تأكيس الأعمدة
26 | حدادة الأعمدة
26 | تركيب البساكيت
26 | استلام حدادة الأعمدة
26 | نجارة الأعمدة
26 | استلام النجارة وميزانية الأعمدة
26 | تقدير وحجز صبة الأعمدة
26 | زيارة التأمين
26 | زيارة المكتب المشرف
26 | تعديل ملاحظات المكتب المشرف وإرسال تقرير بتعديل قبل اعتماد الصب
26 | صبة الأعمدة
26 | فك النجارة بعد 24 ساعة
26 | معالجة الملاحظات
26 | رش الأعمدة 7 أيام
26 | إطالة تمديدات السباكة والكهرباء القصيرة
26 | التنسيق مع المكتب المشرف والمقاول والمالك في ما يلزم بخصوص اعتماد مخططات معماري الدور الثالث ان وجد وإنشائي سقف الدور الثاني
26 | اعتماد مخطط سقف الثاني إنشائي منقح ومعتمد يوضح الجسور المهبطة أو الساقطة وجداول الحديد بشكل واضح وحدود السقف شاملة ما يخص الواجهات و حدود معماري الدور الثالث إن وجد وفتحات الإسكاي لايت وحدود بداية ونهاية الدرج
26 | اعتماد مخطط معماري الثالث معتمد نهائي بتوزيع دورات مياه نهائية
26 | اعتماد مخطط سباكة الدور الثالث نهائي يشمل الكراسي والصفايات وتصريف المطر وسليفات التغذية
26 | اعتماد مخطط تكييف للدور الثاني نهائي
26 | اعتماد مخطط كهرب الدور الثاني "أفياش ومفاتيح وإنترنت وإنتركم ومكان الطبلون"
26 | حصر كميات البلك العادي والمعزول
26 | حجز وتوريد البلك العادي والمعزول
26 | توريد الإسمنت - رمل البناء
26 | بناء الرصة الأولى لكل الغرف والتقسيمات
26 | استلام مقاسات الغرف وتربيع الزوايا
26 | استلام مقاسات الشبابيك والأبواب بناء على المخطط المعتمد
26 | بناء الجدران الداخلية بلك عادي والخارجية معزول
26 | تكحيل البلك من الداخل والخارج
26 | استلام استقامة الجدران
26 | التأكد من عدم تجاوز عدد الرصات في اليوم الحد المسموح به 8 بلكات حد أقصى
26 | وضع فتحات لتشريك الجدران المتوقفة
26 | استلام مباني بروزات الواجهة
26 | نجارة وحدادة العتب
26 | نجارة الدرج
26 | حدادة الدرج
26 | تقسيم دعسات الدرج
26 | استلام تقسيمات الدرج
26 | استلام نجارة وحدادة الدرج
26 | تأسيسات كهرباء الدرج وتأسيس سليفات عند الحاجة في جسور الدرج
26 | التشييك على إغلاق المواسير
26 | التشييك على تخريمات حديد العتب وجودة تجهيزات صبة العتب
26 | تجهيز المخططات المعتمدة "إنشائي - معماري - سباكة وكهرب وتكييف" وإبداء الملاحظات اللازمة
26 | تقدير وحجز صبة الدرج والأعتاب
26 | استلام نجارة صبة المواصير
26 | صبة الدرج والأعتاب
26 | إكمال البناء فوق الأعتاب
26 | نظافة الدور للبدأ في نجارة السقف
26 | رش الجدران أربعة أيام
27 | استلام شرب منسوب نجارة السقف | أعمال سقف الثاني
27 | متابعة نجارة السقف وجودة الخشب المستخدم
27 | استلام نجارة السقف وميزانيته وإرتفاعه
27 | الربط بين نجارة السقف وتصميم الواجهة
27 | التأكد من مقاسات نجارة بروزات الواجهة ومساحات وتربيع السقف
27 | التأكد من أماكن المناور وفتحات السقف
27 | التأكد من أعماق الجسور الساقطة أو المهبطة وجزئية مناسيب خشب الهوردي والبلاطة العادية
27 | متابعة أعمال التدعيم الأولي
27 | التأكد من اغلاق فتحات النجارة وإغلاق توصيلات الأعمدة بشكل المطلوب
27 | التأكد من توافر سهولة في الصعود إلى السقف بشكل آمن
27 | نظافة السقف من قبل المقاول قبل البدأ في أعمال الحدادة
27 | استلام الحدود الداخلية لدورات المياه من قبل المقاول معلمة بشكل واضح ودقيق
27 | تحديد أماكن تأسيسات مواصير صرف الكراسي والصفايات والمطر
27 | تحديد أماكن سليفات نحاس التكييف
27 | التأكد من بروزات الواجهة ومواقع الإسكاي لايت وتربيع المصعد
27 | استلام مواقع تأسيس ماصورة صرف الكراسي والصفايات وتصريف المطر بوجود السباك
27 | استلام تحديدات تأسيسات سليفات نحاس التكييف
27 | توريد حديد السقف
27 | استلام حدادة السقف أولاً بأول
27 | تركيب البساكيت الخرسانية أولاً بأول
27 | الحرص على نظافة السقف أثناء العمل
27 | توريد الهوردي - تحديد نوع وأماكن الهوردي "فلين ونوع الضغط، بلك"
27 | انهاء الأعمدة المنتهية
27 | تحديد مواضع الأعمدة المزروعة بدقة
27 | استلام الجسور المقلوبة
27 | التأكد من استمرارية الكانات داخل الأعمدة ووجود كانة في وجه الأعمدة
27 | استلام الأماكن المهبطة إن وجدت
27 | التأكد من تأمين ووزن أجناب الأسقف
27 | استلام وزنية الأجناب وحدادة بروزات الواجهة
27 | استلام الأعمدة المزروعة
27 | تحديد أماكن الافياش والمفاتيح والتلفزيون والواي فاي والإضاءات الجدارية وإضاءات الواجهة والإنتركم والكاميرات وأماكن الوحدات الداخلية للتكييف وهوايات الحمامات والمطابخ
27 | توريد مواد السباكة والكهرباء والتكييف
27 | استلام سباكة مجاري وتغذية السقف
27 | التنسيق مع المكتب المشرف لتحديد موعد استلام السقف
27 | زيارة التأمين
27 | زيارة المكتب المشرف
27 | تعديل ملاحظات المكتب المشرف وإرسال تقرير بتعديل قبل اعتماد الصب
27 | استلام تمديدات الكهرباء
27 | استلام تمديدات الكاميرات والدش والنت
27 | استلام تمديد مواسير التكييف
27 | استلام هوايات المطابخ والحمامات وغرف الغسيل
27 | استلام دعسات الدرج وتأمينها
27 | استلام تأمين نجارة السقف "أجناب - جكات - سقالة"
27 | استلام إغلاق فتحات السباك والكهربائي
27 | تعديل ملاحظات المكتب المشرف وإرسال تقرير بتعديل قبل اعتماد الصب
27 | استلام أعمال النظافة النهائية للسقف
27 | التاكد من اكتمال عملية تأمين السقف ووزنية أجناب السقف والتربيع
27 | اعتماد صب السقف
27 | التنسيق مع عمال مروحة والتأكيد على المقاول في احضار العدد الكافي من العمالة الهزازات
27 | تقدير وحجز صبة السقف
27 | صبة السقف
27 | رش السقف 7 أيام
27 | فك السقف بعد 21 يوم
27 | معالجة ملاحظات صبة السقف بالمواد المخصصة "قراوت"
28 | تحديد ارتفاع سقف المصعد | إقفال العظم
28 | تحديد اضاءة كرانيش السترة والواجهة
28 | تحديد واعتماد ارتفاع أرضية غرفة الخزان العلوي وارتفاع سقف الخزان العلوي
28 | حدادة أعمدة السترة
28 | استلام حدادة أعمدة السترة
28 | نجارة أعمدة السترة
28 | حدادة أعمدة الخزان والمصعد
28 | استلام حديد أعمدة الخزان والمصعد
28 | نجارة أعمدة الخزان والمصعد
28 | حدادة الجسور المقلوبة
28 | نجارة الجسور المقلوبة
28 | تقدير وحجز صبات أعمدة السترة والخزان والمصعد والمقلوب
28 | الاشراف على صبة الأعمدة والمقلوب
28 | فك الخشب ومعالجة الملاحظات
28 | رش الأعمدة ٧ أيام
28 | إكمال بناء السترة
28 | نجارة الكرانيش وأرضية الخزان والمصعد
28 | حدادة الكرانيش وأرضية الخزان والمصعد
28 | استلام حديد أرضية الخزان والمصعد
28 | تمديدات الكهرباء المرتبطة بالكرانيش والخزان والمصعد
28 | صبة الكرانيش وأرضية الخزان والمصعد
28 | إكمال حدادة أعمدة الخزان والمصعد
28 | إكمال نجارة أعمدة الخزان والمصعد
28 | استلام صبات جلسات الشبابيك إن وجدت
28 | نجارة سقف الخزان والمصعد
28 | إمالة نجارة السقف ٥ سم للداخل
28 | حدادة سقف الخزان والمصعد
28 | استلام حديد الأعمدة والسقف
28 | صبة الأعمدة وسقف الخزان والمصعد
28 | عدم وضع جسر مقلوب على سقف الخزان والمصعد
28 | بناء جدران الخزان والمصعد
28 | وضع فتحة تكييف للمصعد في حالة كان مكيف شباك
28 | إغلاق جدران الخزان من جهات الشمس
28 | وضع جهة مناسبة كمدخل للخزان
28 | وضع فتحات تهوية في الجهة الأخرى
28 | صبة أطراف مواسير التكييف العلوية
28 | حصر جميع ملاحظات المالك على العظم
28 | حصر تعديلات المالك في ما يخص العظم
28 | استلام غرفة الخزان العلوي
28 | استلام اكتمال الواجهة
28 | حصر وتسليم جميع الملاحظات على العظم إلى م. الموقع والمقاول لمعالجتها وتسليم العظم للمالك
28 | طلب تمتير العظم
28 | متابعة إغلاق المقاول لكافة الفتحات الباقية بعد عمله
28 | تنظيف المقاول للموقع من كافة خشبه وأدواته
28 | متابعة تمتير العظم من خلال مكتب التمتير الهندسي
28 | استلام اغلاق سدات مواسير الصرف والتأكد من نظافتها
28 | إغلاق أبواب الفلة بالزنك
28 | إعادة جميع مرتجعات العظم
28 | بيع خردة الحديد وادخالها في حساب العميل
28 | توثيق تسليم العظم وانهاء جميع الملاحظات.
28 | تصفية حساب العميل في مرحلة العظم
28 | مخالصة دفعات المقاول النهائية
28 | تدقيق ملف العميل إلكترونيا وورقيا
28 | تسليم ملف العميل الورقي والإلكتروني
29 | إجازة عيد الفطر | إجازة عيد الفطر
30 | إجازة عيد الأضحى | إجازة عيد الأضحى
31 | تقفيلات العظم (صبة أعتاب – صبة مقلوب إلخ...) | اقفال مرحلة العظم
31 | توفير كافة التمتيرات (لياسة - دهان - بلاط إلخ...)
31 | تحديد أماكن أبواب الحديد مع المالك
31 | التعاقد مع الحداد وأخذ المقاسات
31 | تركيب الحلوق وتثبيتها واستلامها بالميزان
32 | التعاقد مع السباك والكهربائي ومقاول الغاز | السباكة والكهرباء
32 | التعاقد مع شركة المطابخ
32 | مراجعة مخططات الديكور الداخلي لمعرفة التحديدات
32 | التحديد مع المالك نوع ( السخانات - الخلاطات - المواسير )
32 | تجهييز مخططات السباكة والكهرباء والغاز
32 | تحديد أماكن تمديدات المواسير الحراري
32 | تحديد مواضع المكيفات والأفياش والمفاتيح والتلفزيون والكاميرات والوايفاي
32 | تحديد أماكن تمديد مواسير الغاز
32 | حصر مواد السباكة و الكهرباء الازمة للتمديدات
32 | توريد مواد السباكة والكهرباء
32 | قص وتكسير مسارات التمديدات لكل فراغ
32 | تركيب التمديدات الحرارية داخل الحمامات والمطابخ
32 | تركيب تمديدات سيفونات الكراسي البلدية والمعلقة
32 | تركيب أنابيب المغاسل الجدارية ٢ بوصة في الجدران
32 | تعبئة المواسير وإغلاقها للإختبار
32 | تركيب العلب الكهربائية وقسامات التكييف وربطها باللوحة الرئيسية
32 | تركيب مواسير التصرييف للتكييف في الجدران
32 | تثبيت صناديق اللوحات الرئيسية بدون قواطع
32 | حفظ القواطع في مكان آمن أو إعادتها للمالك لحفظها
32 | سحب الأسلاك وتمديدها إلى لوحة التوزيع
32 | تمديد مواسير الغاز
32 | إغلاق فتحات التكسير بالإسمنت ورمل الطرطشة ورشها
32 | استلام تمديدات السباكة والكهرباء والغاز وفق المخطط
32 | التنسيق مع شركة الأنابيب الحرارية لإختبارها
32 | اختبار المواسير الحرارية
32 | سحب الأسلاك وتمديدها إلى لوحة التوزيع
32 | توفير وتركيب السخانات بعد اللياسة
32 | تمديد الشبكة واﻷنابيب العلوية في السطح بعد العزل
32 | التنسيق مع شركة الأنابيب للإختبار الثاني
32 | اختبار الشبكة واﻷنابيب العلوية
32 | تمديد أنابيب التكييف والمغاسل والشاورات للصفايات قبل البلاط
32 | حماية التمديدات الأرضية لمجاري المغاسل والشاورات بالصبة
32 | تمديد مواسير الخزان العلوي
32 | حصر مقاسات وأطوال كيابل القواطع ولوحات التوزيع
32 | تأمين الكيابل قبل التركيب بفترة وجيزة حفظا لها
32 | سحب الكيابل داخل مجاريها إلى اللوحات قبل البلاط
33 | مراجعة المالك لتحديد أنواع التكييف ( إسبلت - مخفي) | النحاس والدكت
33 | تقديم عروض السعر واعتماد المواصفات
33 | التعاقد مع شركة التكييف
33 | تدقيق واعتماد مخططات التكييف ومطابقتها مع مخططات الجبس
33 | تجهييز مخططات التكييف
33 | تمديد النحاس المتحول قبل الجبس
33 | تمديد دكتات التكييف المخفي
33 | تركيب المكائن الداخلية للتكييف المخفي
33 | استلام اماكن الدكتات والمكائن حسب المخطط
33 | استلام أماكن الدكتات والمكائن وفق المخطط
33 | توصيل مواسير مجاري مياه التكييف إلى الصفايات قبل البلاط
33 | تركيب المكائن الخارجية للتكييف المخفي
33 | توصيل وحدات التكييف الخارجية
33 | تركيب قرلات الدفع والراجع في الجبس
33 | تركيب الريموتات
33 | تجربة التكييف المخفي
34 | مراجعة المالك لتحديد نوع اللياسة | اللياسة
34 | التعاقد مع المليس
34 | مراجعة مخططات الواجهة لمعرفة أماكن القروفات واللياسة الخشنة
34 | ترميل اﻷعمدة والجسور وتخشين صبات البليوت
34 | توفير الماء الحلو للياسة
34 | توريد مواد اللياسة
34 | إغلاق الفتحات بالإسمنت ورمل الطرطشة
34 | تركيب الشبوك في أماكن التكسيرات والمواسير وبين الأعمدة والبلك
34 | رش الفتحات ثلاثة أيام بعد الإغلاق
34 | استلام الشبوك وإغلاق الفتحات
34 | طرطشة الجدران برمل الطرطشة والبوند والإسمنت
34 | رش الطرطشة ثلاثة أيام
34 | تركيب الزوايا والودع
34 | استلام ميزانيات الزوايا والودع
34 | تربيع الحمامات والمطابخ والغرف والأبواب والشبابيك
34 | لياسة الخزان العلوي والسترة
34 | لياسة الملحق العلوي
34 | استلام لياسة الملحق العلوي والخزان والسترة بالقدة
34 | لياسة الدور الأول
34 | استلام لياسة الدور اﻷول بالقدة
34 | لياسة الدور اﻷرضي
34 | استلام لياسة الدور اﻷرضي بالقدة
34 | إغلاق الفتحات بالإسمنت ورمل الطرطشة في الواجهات والأسوار
34 | تركيب الشبوك في أماكن التكسيرات والمواسير وبين الأعمدة والبلك
34 | رش الفتحات ثلاثة أيام بعد الإغلاق
34 | استلام الشبوك وإغلاق الفتحات
34 | طرطشة الجدران برمل الطرطشة والبوند والإسمنت
34 | رش الطرطشة ثلاثة أيام
34 | تركيب الزوايا والودع و (القروفات إن وجد)
34 | لياسة الواجهات الخارجية والأسوار
34 | تخشين اللياسة تحت واجهات البورسلان إن وجدت
34 | استلام ميزانيات الزوايا والودع
34 | استلام لياسة الواجهات الخارجية والأسوار بالقدة
34 | مراجعة التمتير النهائي واستكمال دفعات المليس
34 | لياسة الدرج بعد تركيب الرخام وتقفيل التكسيرات المستحدثة
35 | مراجعة المالك لتحديد نوع العزل | عزل الاسطح
35 | تقديم عروض السعر واعتماد المواصفات
35 | التعاقد مع شركة العزل
35 | زيارة شركة العزل للموقع وتحديد المساحات
35 | تنظيف أرضيات اﻷسطح
35 | توفير مواد لياسة التسوية تحت العزل
35 | تنفيذ لياسة التسوية تحت العزل
35 | رش لياسة التسوية ٣ أيام على اﻷقل
35 | العزل بالفوم 5 سم - 4 سم - 3 سم
35 | استلام سماكة العزل
35 | اختبار العزل بتعبئة اﻷسطح والحمامات بالماء ١٠ سم مدة ثلاثة أيام
35 | استلام العزل
35 | اصلاح تكسيرات العزل بعد تمديدات الشبكة العلوية
35 | تنفيذ طبقة الدهان الحامية للفوم
35 | فرش اﻷلياف القماشية حماية للعزل وتثبيتها برمل الزيرو
35 | تمتير العزل على الواقع ومحاسبة شركة العزل بآخر دفعة
36 | مراجعة المالك لتحديد نوع العزل | عزل الحمامات وصبها
36 | تقديم عروض السعر واعتماد المواصفات
36 | التعاقد مع شركة العزل
36 | زيارة شركة العزل للموقع وتحديد المساحات
36 | تنظيف أرضيات الحمامات والمطابخ
36 | توفير مواد لياسة التسوية تحت العزل
36 | تنفيذ لياسة التسوية تحت العزل
36 | رش لياسة التسوية ٣ أيام على اﻷقل
36 | عزل الحمامات والمطابخ الطبقة اﻷولى بإرتفاع ٢٠ سم من اﻷطراف مع اﻷرضية باتجاه
36 | عزل الطبقة الثانية بارتفاع ٢٠ سم من الاطراف بعد جفاف اﻷولى وعكس اتجاهها
36 | اختبار العزل بتعبئة اﻷسطح والحمامات بالماء ١٠ سم مدة ثلاثة أيام
36 | استلام العزل
36 | إكمال تمديد المغاسل والشاورات والمكيفات للصفايات
36 | اصلاح تكسيرات العزل بعد تمديدات مواسير التصرييف في الحمامات والمطابخ
36 | دفان العزل بالزيرو أو الرمل لحمايته
36 | تمتير العزل على الواقع ومحاسبة شركة العزل بآخر دفعة
37 | التعاقد مع المبلط | بلاط الاسطح
37 | مشاورة المالك في شكل ونوعية بلاط الأسطح
37 | رفع أمتار بلاط الأسطح
37 | تنظيف الأسطح
37 | توفير مواد بلاط اﻷسطح
37 | رفع المواد على حساب المبلط
37 | تحديد مناسيب السطح بالودع وضبط الميول
37 | توزيع الدفان وتسويته على الميزانية
37 | استلام الودع بالقدة والميزان
37 | صبة اﻷسطح وفق الميزانية والميول
37 | رش الصبة ٣ أيام ٣ مرات يومياً
37 | استلام الصبة بالقدة والميزان
37 | تركيب بلاط الأسطح
37 | تركيب صفايات المطر واختبار ميول الماء بإتجاهها
37 | ترويبة بلاط الأسطح
37 | استلام بلاط الاسطح بالقدة والميزان
37 | وضع فواصل تمدد كل ٤ متر تقريبا وبمقاس ٢سم لكل فاصل
37 | تعبئة السلكون في فواصل التمدد وإغلاقها بالشطرطون الكرتوني
37 | إزالة زوائد الفوم الجانبية بسكين المعجون لتركيب النعلات
37 | تركيب وترويب نعلات الأسطح واستلامها
37 | تمتير بلاط الأسطح والنعلات حسب الواقع لمحاسبة المبلط
38 | التعاقد مع مقاول الجبس | الجبس
38 | مراجعة مخططات الجبس والتصاميم مع المالك
38 | تجهيز مخططات الجبس
38 | شرح المخطط لمقاول الجبس
38 | توفير الجراجير ومراوح الشفط وفتحات الصيانة
38 | تنفيذ أسقف الملحق العلوي
38 | استلام أسقف الملحق العلوي
38 | تنفيذ أسقف الدور الأول
38 | استلام أسقف الدور الأول
38 | تنفيذ أسقف الدور الأرضي
38 | استلام أسقف الدور الأرضي
38 | توزيع وتخريم الإنارة
38 | استلام تخريم إنارة
38 | تنفيذ الديكورات الجدارية
38 | استلام الديكورات الجدارية
39 | التعاقد مع الدهان | معاجين الجدران والاسقف
39 | صنفرة وتنعيم الجدران الداخلية بالحجر
39 | غسيل الجدران
39 | تأسيس السيلر للجدران
39 | وضع عازل رطوبة ارتفاع 60 سم هلى كامل الفيلا
39 | إغلاق التشققات بمادة الكراك فيلر
39 | طبقة الفتنويت اﻷولى
39 | طبقة الفتنونيت الثانية
39 | طبقة معجون جوتن
39 | استلام طبقة المعجون الأخيرة
39 | صنفرة الجدران
39 | إغلاق فواصل الجبس العلوي وتركيب الزوايا
39 | تركيب معجون السقف الجبسي الشتروك
39 | استلام طبقة المعجون الأخيرة
39 | صنفرة اﻷسقف
40 | تمتير مساحات الغرف والمطابخ والحمامات والأحواش والأرصفة | البلاط
40 | تزويد العميل بكافة الأمتار المطلوبة
40 | مراجعة التصاميم إن وجدت
40 | توفير مواد الصبة والبلاط
40 | تحديد عينة البلاط في كل فراغ
40 | اكمال التمديدات تحت البلاط في الفيلا
40 | تحديد مناسيب الفيلا بالودع وضبط الميول
40 | توزيع الدفان وتسويته على الميزانية
40 | استلام الودع بالقدة والميزان
40 | صبة الفيلا وفق الميزانية والميول
40 | رش الصبة ٣ أيام ٣ مرات يومياً
40 | استلام الصبة بالقدة والميزان
40 | تركيب بلاط أرضيات وجدران الملحق العلوية
40 | تركيب صفايات الحمامات والمطابخ واختبار ميول الماء بإتجاهها
40 | ترويبة بلاط الملحق العلوي
40 | استلام بلاط الملحق العلوي بالقدة والميزان
40 | التمتير ومحاسبة المبلط على الملحق العلوي
40 | تركيب بلاط أرضيات وجدران الدور الأول
40 | تركيب صفايات الحمامات والمطابخ واختبار ميول الماء بإتجاهها
40 | ترويبة بلاط الدور الأول
40 | استلام بلاط الدور الأول بالقدة والميزان
40 | التمتير ومحاسبة المبلط على الدور الأول
40 | تركيب بلاط ارضيات وجدران الدور الأرضي
40 | تركيب صفايات الحمامات والمطابخ واختبار ميول الماء بإتجاهها
40 | ترويبة بلاط الدور الأرضي
40 | استلام بلاط الدور الأرضي بالقدة والميزان
40 | التمتير ومحاسبة المبلط على الدور الأرضي
40 | تركيب وترويب نعلات الفيلا واستلامها
40 | التمتير ومحاسبة المبلط على النعلات
40 | تحديد أماكن الحدائق وبنائها
40 | اكمال التمديدات تحت البلاط في الأحواش
40 | تحديد مناسيب الحوش بالودع وضبط الميول
40 | توزيع الدفان وتسويته على الميزانية
40 | استلام الودع بالقدة والميزان
40 | صبة الحوش وفق الميزانية والميول
40 | رش الصبة ٣ أيام ٣ مرات يوميا
40 | استلام الصبة بالقدة والميزان
40 | تركيب بلاط الحوش
40 | تركيب صفايات المطر واختبار ميول الماء بإتجاهها
40 | ترويبة بلاط الحوش
40 | استلام بلاط الحوش بالقدة والميزان
40 | وضع فواصل تمدد كل ٤ متر تقريباً وبمقاس ٢سم لكل فاصل
40 | تعبئة السلكون في فواصل التمدد وإغلاقها بالشطرطون الكرتوني
40 | تركيب وترويب نعلات الحوش واستلامها
40 | التمتير ومحاسبة المبلط على الحوش
41 | التنسيق مع المالك لاختيار الأرصفة ورخاميات الدرج والمداخل | الأرصفة وأدراج الفيلا والمداخل
41 | ضبط منسوب مدخل السيارة وحدوده
41 | تحديد أحواض الزراعة
41 | إكمال تمديدات الأرصفة
41 | تركيب بلدورات الرصيف
41 | دفان وصبة الأرصفة
41 | تركيب بلاط الأرصفة
41 | ترويبة بلاط الأرصفة
41 | استلام الأرصفة
41 | التمتير ومحاسبة المبلط على الأرصفة
41 | رفع مقاسات الدرج وأخذ طبعاته
41 | توفير المواد ورخام الدرج
41 | تمديد أسلاك إضاءات الدرج
41 | تركيب الدرج
41 | اختيار شكل نعلات الدرج من قبل المالك
41 | توفير نعلات الدرج
41 | تركيب النعلات
41 | تركيب إضاءات الدرج
41 | ترويبة الدرج وتثبيته بالجولي
41 | استلام الدرج
42 | التعاقد مع شركة المصاعد | المصاعد
42 | عزل جدران المصعد من الأسفل
42 | زيارة الشركة للموقع وتحديد المقاسات والمواصفات
42 | تنفيذ أي تعديل تطلبه الشركة على المناسيب والأبواب
42 | تحديد أماكن الأعمدة والجسور الساقطة للتثبيت فيها قبل اللياسة
42 | تركيب الجسور والسكك للمصاعد
42 | تركيب الأبواب
42 | تركيب الموتور
42 | تركيب غرفة المصعد
42 | توصيل الكهرباء
42 | تجربة المصعد
42 | تثبيت الشاشات والمفاتيح الخارجية
42 | تنفيذ دورة مبسطة لصاحب الفلة على التشغيل وفك التعليق
42 | التسليم النهائي مع شهادة الضمان والصيانة
43 | مراجعة المالك وتحديد أشكال وتصاميم الشبابيك | الالمنيوم وابواب الحديد
43 | تقديم عروض اﻷسعار من المصنع المنفذ
43 | موافقة المالك وتحديد المواصفات وتوقيع العقد
43 | رفع مقاسات الشبابيك من المصنع المنفذ
43 | دهان الجدران داخل حلوق الشبابيك
43 | تركيب حلوق الشبابيك
43 | تركيب الزجاج
43 | تركيب أقفال الشبابيك
43 | تركيب السلكون وإغلاق جميع الفتحات
43 | تركيب الشترات إن وجدت
43 | توصيل الشترات بالكهرباء وتجربتها
43 | توفير مفاتيح وريموتات الشترات وتركيبها
43 | اختبار التسربات في أطراف الشبابيك
43 | اختبار فتح وتقفيل الشبابيك
43 | الاستلام النهائي للشبابيك
43 | التنسيق مع المالك لاختيار الشكل المناسب لأبواب الحديد
43 | التعاقد مع الحداد
43 | رفع مقاسات الأبواب من قبل الحداد واعتمادها
43 | تركيب الأبواب
43 | استلام ميزانيات الأبواب
43 | وضع عينات ألوان الدهان
43 | دهانات أبواب الحديد
43 | تركيب المسكات
43 | تركيب الربلات
43 | تركيب زجاجيات الأبواب إن وجدت
43 | استلام الأبواب
43 | التنسيق مع المالك في اختيار نوعية بوابة السيارة ولونها
43 | رفع مقاسات البوابة
43 | تركيب البوابة
43 | توصيلها وتجربتها بالريموت كنترول
43 | إصلاح التكسيرات والدهانات بعد تركيب البوابة
44 | التنسيق مع المالك لاختيار الشكل المناسب لأبواب الخشب | الأبواب الداخلية والدرابزين
44 | التعاقد مع النجار
44 | رفع مقاسات الأبواب من قبل مصنع الأبواب واعتمادها
44 | تركيب الأبواب
44 | استلام ميزانيات الأبواب
44 | وضع عينات ألوان الدهان
44 | دهانات أبواب الخشب إن لم تكن مدهونة
44 | تركيب المسكات
44 | تركيب الربلات
44 | تركيب زجاجيات الأبواب إن وجدت
44 | استلام الأبواب
44 | التنسيق مع المالك لإختيار شكل الدربزين ونوعه
44 | رفع مقاسات الدربزين
44 | توريد وتركيب الدربزين
44 | دهان الدربزين وتلميعه
44 | استلام الدربزين
45 | مراجعة المالك والتصميم الخارجي لتحديد نوع التكسية وألوانها | التكسيات والحجر + الدهانات الخارجية
45 | التعاقد مع مقاول الحجر
45 | رفع أمتار الحجر
45 | توريد مواد التكسية
45 | عزل الجدران بالبرايمر قبل التكسية إن كانت حجر
45 | تحديد طريقة التركيب بالغراء أو ميكانيك
45 | تمديد الأسلاك تحت الواجهة إن وجدت
45 | تثبيت مواد التكسية
45 | تركيب الاضاءات
45 | تنظيف واجهة الفيلا
45 | استلام حجر الواجهات وفق المخطط
45 | التمتير النهائي ومحاسبة المقاول
45 | التنسيق مع المالك في اختيار نوعية الدهانات الخارجية
45 | مراجعة التصميم الخارجي لتحديد مواضع الألوان
45 | وضع عينات الألون وأشكال النقشة للاختيار
45 | توفير أغطية فتحات مراوح الشفط لتركيبها من قبل الدهان
45 | تغطية بلاط الأحواش لصيانته
45 | صنفرة وغسيل الجدران الخارجية
45 | تأسيس اللون
45 | إصلاح التشققات
45 | دهان الوجه النهائي
45 | استلام الدهانات النهائي
46 | وضع عينات الالوان للعميل للاختيار | الدهانات الداخلية
46 | دهان لون السقف الوجه اﻷول
46 | دهان لون السقف الوجه النهائي
46 | أساس اللون النهائي للجدران
46 | الوجه اﻷول لدهان الجدران
46 | الوجه النهائي للون النهائي بعد مفاتيح الكهرباء واﻷفياش
46 | استلام الدهانات النهائي
47 | التنسيق مع المالك في اختيار حجم الخزان ونوعه | التركيبات النهائية والجلي
47 | توريد الخزان ومواد التوصيل الخاصة به
47 | توريد غطاس الرفع للخزان وعوامة الخزان
47 | تركيب الخزان وتوصيله بملحقاته
47 | تجربة العوامة وضبط ميزانيتها
47 | تجربة رفع الماء وضخه
47 | تفريغ الخزان الارضي وتنظيفه
47 | عزل الخزان
47 | لياسة الخزان
47 | تعبئة الخزان بالماء الحلو وإغلاقه
47 | إصلاح التسربات والتهريبات إن وجدت
47 | تزويد المالك بالأنواع والمقاسات والأعداد للمواد الصحية
47 | توريد مواد التوصيل والتركيب
47 | توريد المواد الصحية
47 | تركيب المواد الصحية
47 | تجربة الماء وضخه في جميع المواد الصحية
47 | تزويد المالك بالأنواع والأعداد والمقاسات للمفاتيح والأفياش والإنارة
47 | توريد مواد الكهرباء النهائية
47 | تركيب وتوصيل مواد الكهرباء النهائية
47 | تجربة مواد الكهرباء ليلا ونهارا
47 | إصلاح الأخطاء إن وجدت
47 | توريد الأجراس الخارجية والإنتركوم حسب رغبة المالك
47 | تركيب وتجربة الأجراس والإنتركوم
47 | توريد وتركيب كاميرات المراقبة
47 | تجربة الكاميرات
47 | استلام التركيبات النهائية
47 | تنزيل حاوية لنقل المخلفات
47 | تنظيف الفلة من مخلفات البناء
47 | ترحيل حاوية المخلفات
47 | التأكد من اغلاق فتحات التصريف والصفايات قبل الجلي
47 | جلي الأسطح
47 | جلي البلاط لكامل الفلة من الداخل
47 | جلي الأحواش الخارجية والأرصفة
47 | تفريغ الخزان الأرضي وغسله
47 | غسيل الفلة بعد الجلي
47 | فتح فتحات التصريف والصفايات
47 | تنظيف محيط الفلة في الشارع والأراضي المجاورة
47 | ترحيل كافة المخلفات الخارجية
47 | زفلتة الشارع عند الرصيف
47 | استلام نظافة الفيلا
47 | مراجعة كافة بنود التنفيذ والتأكد من اتمامها
47 | التدقيق المالي لكافة العقود والتحقق من تسليم كافة الدفعات
47 | التحقق من تسديد كافة فواتير التوريد واستلامها
47 | إعادة كافة المرتجعات واسقاطها من ميزانية الفلة
47 | التأكد من استلام كافة كروت الضمان
47 | تدقيق الملف وتسليمه وتوقيع محضر التسليم
48 | إجازة عيد الفطر | إجازة عيد الفطر
49 | إجازة عيد الأضحى | إجازة عيد الأضحى
50 | تقفيلات العظم (صبة أعتاب – صبة مقلوب إلخ...) | اقفال مرحلة العظم
50 | توفير كافة التمتيرات (لياسة - دهان - بلاط إلخ...)
50 | تحديد أماكن أبواب الحديد مع المالك
50 | التعاقد مع الحداد وأخذ المقاسات
50 | تركيب الحلوق وتثبيتها واستلامها بالميزان
51 | التعاقد مع السباك والكهربائي ومقاول الغاز | السباكة والكهرباء
51 | التعاقد مع شركة المطابخ
51 | مراجعة مخططات الديكور الداخلي لمعرفة التحديدات
51 | التحديد مع المالك نوع ( السخانات - الخلاطات - المواسير )
51 | تجهييز مخططات السباكة والكهرباء والغاز
51 | تحديد أماكن تمديدات المواسير الحراري
51 | تحديد مواضع المكيفات والأفياش والمفاتيح والتلفزيون والكاميرات والوايفاي
51 | تحديد أماكن تمديد مواسير الغاز
51 | حصر مواد السباكة و الكهرباء الازمة للتمديدات
51 | توريد مواد السباكة والكهرباء
51 | قص وتكسير مسارات التمديدات لكل فراغ
51 | تركيب التمديدات الحرارية داخل الحمامات والمطابخ
51 | تركيب تمديدات سيفونات الكراسي البلدية والمعلقة
51 | تركيب أنابيب المغاسل الجدارية ٢ بوصة في الجدران
51 | تعبئة المواسير وإغلاقها للإختبار
51 | تركيب العلب الكهربائية وقسامات التكييف وربطها باللوحة الرئيسية
51 | تركيب مواسير التصرييف للتكييف في الجدران
51 | تثبيت صناديق اللوحات الرئيسية بدون قواطع
51 | حفظ القواطع في مكان آمن أو إعادتها للمالك لحفظها
51 | سحب الأسلاك وتمديدها إلى لوحة التوزيع
51 | تمديد مواسير الغاز
51 | إغلاق فتحات التكسير بالإسمنت ورمل الطرطشة ورشها
51 | استلام تمديدات السباكة والكهرباء والغاز وفق المخطط
51 | التنسيق مع شركة الأنابيب الحرارية لإختبارها
51 | اختبار المواسير الحرارية
51 | سحب الأسلاك وتمديدها إلى لوحة التوزيع
51 | توفير وتركيب السخانات بعد اللياسة
51 | تمديد الشبكة واﻷنابيب العلوية في السطح بعد العزل
51 | التنسيق مع شركة الأنابيب للإختبار الثاني
51 | اختبار الشبكة واﻷنابيب العلوية
51 | تمديد أنابيب التكييف والمغاسل والشاورات للصفايات قبل البلاط
51 | حماية التمديدات الأرضية لمجاري المغاسل والشاورات بالصبة
51 | تمديد مواسير الخزان العلوي
51 | حصر مقاسات وأطوال كيابل القواطع ولوحات التوزيع
51 | تأمين الكيابل قبل التركيب بفترة وجيزة حفظا لها
51 | سحب الكيابل داخل مجاريها إلى اللوحات قبل البلاط
52 | مراجعة المالك لتحديد أنواع التكييف ( إسبلت - مخفي) | النحاس والدكت
52 | تقديم عروض السعر واعتماد المواصفات
52 | التعاقد مع شركة التكييف
52 | تدقيق واعتماد مخططات التكييف ومطابقتها مع مخططات الجبس
52 | تجهييز مخططات التكييف
52 | تمديد النحاس المتحول قبل الجبس
52 | تمديد دكتات التكييف المخفي
52 | تركيب المكائن الداخلية للتكييف المخفي
52 | استلام اماكن الدكتات والمكائن حسب المخطط
52 | استلام أماكن الدكتات والمكائن وفق المخطط
52 | توصيل مواسير مجاري مياه التكييف إلى الصفايات قبل البلاط
52 | تركيب المكائن الخارجية للتكييف المخفي
52 | توصيل وحدات التكييف الخارجية
52 | تركيب قرلات الدفع والراجع في الجبس
52 | تركيب الريموتات
52 | تجربة التكييف المخفي
53 | مراجعة المالك لتحديد نوع اللياسة | اللياسة
53 | التعاقد مع المليس
53 | مراجعة مخططات الواجهة لمعرفة أماكن القروفات واللياسة الخشنة
53 | ترميل اﻷعمدة والجسور وتخشين صبات البليوت
53 | توفير الماء الحلو للياسة
53 | توريد مواد اللياسة
53 | إغلاق الفتحات بالإسمنت ورمل الطرطشة
53 | تركيب الشبوك في أماكن التكسيرات والمواسير وبين الأعمدة والبلك
53 | رش الفتحات ثلاثة أيام بعد الإغلاق
53 | استلام الشبوك وإغلاق الفتحات
53 | طرطشة الجدران برمل الطرطشة والبوند والإسمنت
53 | رش الطرطشة ثلاثة أيام
53 | تركيب الزوايا والودع
53 | استلام ميزانيات الزوايا والودع
53 | تربيع الحمامات والمطابخ والغرف والأبواب والشبابيك
53 | لياسة الخزان العلوي والسترة
53 | لياسة الملحق العلوي
53 | استلام لياسة الملحق العلوي والخزان والسترة بالقدة
53 | لياسة الدور الأول
53 | استلام لياسة الدور اﻷول بالقدة
53 | لياسة الدور اﻷرضي
53 | استلام لياسة الدور اﻷرضي بالقدة
53 | إغلاق الفتحات بالإسمنت ورمل الطرطشة في الواجهات والأسوار
53 | تركيب الشبوك في أماكن التكسيرات والمواسير وبين الأعمدة والبلك
53 | رش الفتحات ثلاثة أيام بعد الإغلاق
53 | استلام الشبوك وإغلاق الفتحات
53 | طرطشة الجدران برمل الطرطشة والبوند والإسمنت
53 | رش الطرطشة ثلاثة أيام
53 | تركيب الزوايا والودع و (القروفات إن وجد)
53 | لياسة الواجهات الخارجية والأسوار
53 | تخشين اللياسة تحت واجهات البورسلان إن وجدت
53 | استلام ميزانيات الزوايا والودع
53 | استلام لياسة الواجهات الخارجية والأسوار بالقدة
53 | مراجعة التمتير النهائي واستكمال دفعات المليس
53 | لياسة الدرج بعد تركيب الرخام وتقفيل التكسيرات المستحدثة
54 | مراجعة المالك لتحديد نوع العزل | عزل الاسطح
54 | تقديم عروض السعر واعتماد المواصفات
54 | التعاقد مع شركة العزل
54 | زيارة شركة العزل للموقع وتحديد المساحات
54 | تنظيف أرضيات اﻷسطح
54 | توفير مواد لياسة التسوية تحت العزل
54 | تنفيذ لياسة التسوية تحت العزل
54 | رش لياسة التسوية ٣ أيام على اﻷقل
54 | العزل بالفوم 5 سم - 4 سم - 3 سم
54 | استلام سماكة العزل
54 | اختبار العزل بتعبئة اﻷسطح والحمامات بالماء ١٠ سم مدة ثلاثة أيام
54 | استلام العزل
54 | اصلاح تكسيرات العزل بعد تمديدات الشبكة العلوية
54 | تنفيذ طبقة الدهان الحامية للفوم
54 | فرش اﻷلياف القماشية حماية للعزل وتثبيتها برمل الزيرو
54 | تمتير العزل على الواقع ومحاسبة شركة العزل بآخر دفعة
55 | مراجعة المالك لتحديد نوع العزل | عزل الحمامات وصبها
55 | تقديم عروض السعر واعتماد المواصفات
55 | التعاقد مع شركة العزل
55 | زيارة شركة العزل للموقع وتحديد المساحات
55 | تنظيف أرضيات الحمامات والمطابخ
55 | توفير مواد لياسة التسوية تحت العزل
55 | تنفيذ لياسة التسوية تحت العزل
55 | رش لياسة التسوية ٣ أيام على اﻷقل
55 | عزل الحمامات والمطابخ الطبقة اﻷولى بإرتفاع ٢٠ سم من اﻷطراف مع اﻷرضية باتجاه
55 | عزل الطبقة الثانية بارتفاع ٢٠ سم من الاطراف بعد جفاف اﻷولى وعكس اتجاهها
55 | اختبار العزل بتعبئة اﻷسطح والحمامات بالماء ١٠ سم مدة ثلاثة أيام
55 | استلام العزل
55 | إكمال تمديد المغاسل والشاورات والمكيفات للصفايات
55 | اصلاح تكسيرات العزل بعد تمديدات مواسير التصرييف في الحمامات والمطابخ
55 | دفان العزل بالزيرو أو الرمل لحمايته
55 | تمتير العزل على الواقع ومحاسبة شركة العزل بآخر دفعة
56 | التعاقد مع المبلط | بلاط الاسطح
56 | مشاورة المالك في شكل ونوعية بلاط الأسطح
56 | رفع أمتار بلاط الأسطح
56 | تنظيف الأسطح
56 | توفير مواد بلاط اﻷسطح
56 | رفع المواد على حساب المبلط
56 | تحديد مناسيب السطح بالودع وضبط الميول
56 | توزيع الدفان وتسويته على الميزانية
56 | استلام الودع بالقدة والميزان
56 | صبة اﻷسطح وفق الميزانية والميول
56 | رش الصبة ٣ أيام ٣ مرات يومياً
56 | استلام الصبة بالقدة والميزان
56 | تركيب بلاط الأسطح
56 | تركيب صفايات المطر واختبار ميول الماء بإتجاهها
56 | ترويبة بلاط الأسطح
56 | استلام بلاط الاسطح بالقدة والميزان
56 | وضع فواصل تمدد كل ٤ متر تقريبا وبمقاس ٢سم لكل فاصل
56 | تعبئة السلكون في فواصل التمدد وإغلاقها بالشطرطون الكرتوني
56 | إزالة زوائد الفوم الجانبية بسكين المعجون لتركيب النعلات
56 | تركيب وترويب نعلات الأسطح واستلامها
56 | تمتير بلاط الأسطح والنعلات حسب الواقع لمحاسبة المبلط
57 | التعاقد مع مقاول الجبس | الجبس
57 | مراجعة مخططات الجبس والتصاميم مع المالك
57 | تجهيز مخططات الجبس
57 | شرح المخطط لمقاول الجبس
57 | توفير الجراجير ومراوح الشفط وفتحات الصيانة
57 | تنفيذ أسقف الملحق العلوي
57 | استلام أسقف الملحق العلوي
57 | تنفيذ أسقف الدور الأول
57 | استلام أسقف الدور الأول
57 | تنفيذ أسقف الدور الأرضي
57 | استلام أسقف الدور الأرضي
57 | توزيع وتخريم الإنارة
57 | استلام تخريم إنارة
57 | تنفيذ الديكورات الجدارية
57 | استلام الديكورات الجدارية
58 | التعاقد مع الدهان | معاجين الجدران والاسقف
58 | صنفرة وتنعيم الجدران الداخلية بالحجر
58 | غسيل الجدران
58 | تأسيس السيلر للجدران
58 | وضع عازل رطوبة ارتفاع 60 سم هلى كامل الفيلا
58 | إغلاق التشققات بمادة الكراك فيلر
58 | طبقة الفتنويت اﻷولى
58 | طبقة الفتنونيت الثانية
58 | طبقة معجون جوتن
58 | استلام طبقة المعجون الأخيرة
58 | صنفرة الجدران
58 | إغلاق فواصل الجبس العلوي وتركيب الزوايا
58 | تركيب معجون السقف الجبسي الشتروك
58 | استلام طبقة المعجون الأخيرة
58 | صنفرة اﻷسقف
59 | تمتير مساحات الغرف والمطابخ والحمامات والأحواش والأرصفة | البلاط
59 | تزويد العميل بكافة الأمتار المطلوبة
59 | مراجعة التصاميم إن وجدت
59 | توفير مواد الصبة والبلاط
59 | تحديد عينة البلاط في كل فراغ
59 | اكمال التمديدات تحت البلاط في الفيلا
59 | تحديد مناسيب الفيلا بالودع وضبط الميول
59 | توزيع الدفان وتسويته على الميزانية
59 | استلام الودع بالقدة والميزان
59 | صبة الفيلا وفق الميزانية والميول
59 | رش الصبة ٣ أيام ٣ مرات يومياً
59 | استلام الصبة بالقدة والميزان
59 | تركيب بلاط أرضيات وجدران الملحق العلوية
59 | تركيب صفايات الحمامات والمطابخ واختبار ميول الماء بإتجاهها
59 | ترويبة بلاط الملحق العلوي
59 | استلام بلاط الملحق العلوي بالقدة والميزان
59 | التمتير ومحاسبة المبلط على الملحق العلوي
59 | تركيب بلاط أرضيات وجدران الدور الأول
59 | تركيب صفايات الحمامات والمطابخ واختبار ميول الماء بإتجاهها
59 | ترويبة بلاط الدور الأول
59 | استلام بلاط الدور الأول بالقدة والميزان
59 | التمتير ومحاسبة المبلط على الدور الأول
59 | تركيب بلاط ارضيات وجدران الدور الأرضي
59 | تركيب صفايات الحمامات والمطابخ واختبار ميول الماء بإتجاهها
59 | ترويبة بلاط الدور الأرضي
59 | استلام بلاط الدور الأرضي بالقدة والميزان
59 | التمتير ومحاسبة المبلط على الدور الأرضي
59 | تركيب وترويب نعلات الفيلا واستلامها
59 | التمتير ومحاسبة المبلط على النعلات
59 | تحديد أماكن الحدائق وبنائها
59 | اكمال التمديدات تحت البلاط في الأحواش
59 | تحديد مناسيب الحوش بالودع وضبط الميول
59 | توزيع الدفان وتسويته على الميزانية
59 | استلام الودع بالقدة والميزان
59 | صبة الحوش وفق الميزانية والميول
59 | رش الصبة ٣ أيام ٣ مرات يوميا
59 | استلام الصبة بالقدة والميزان
59 | تركيب بلاط الحوش
59 | تركيب صفايات المطر واختبار ميول الماء بإتجاهها
59 | ترويبة بلاط الحوش
59 | استلام بلاط الحوش بالقدة والميزان
59 | وضع فواصل تمدد كل ٤ متر تقريباً وبمقاس ٢سم لكل فاصل
59 | تعبئة السلكون في فواصل التمدد وإغلاقها بالشطرطون الكرتوني
59 | تركيب وترويب نعلات الحوش واستلامها
59 | التمتير ومحاسبة المبلط على الحوش
60 | التنسيق مع المالك لاختيار الأرصفة ورخاميات الدرج والمداخل | الأرصفة وأدراج الفيلا والمداخل
60 | ضبط منسوب مدخل السيارة وحدوده
60 | تحديد أحواض الزراعة
60 | إكمال تمديدات الأرصفة
60 | تركيب بلدورات الرصيف
60 | دفان وصبة الأرصفة
60 | تركيب بلاط الأرصفة
60 | ترويبة بلاط الأرصفة
60 | استلام الأرصفة
60 | التمتير ومحاسبة المبلط على الأرصفة
60 | رفع مقاسات الدرج وأخذ طبعاته
60 | توفير المواد ورخام الدرج
60 | تمديد أسلاك إضاءات الدرج
60 | تركيب الدرج
60 | اختيار شكل نعلات الدرج من قبل المالك
60 | توفير نعلات الدرج
60 | تركيب النعلات
60 | تركيب إضاءات الدرج
60 | ترويبة الدرج وتثبيته بالجولي
60 | استلام الدرج
61 | التعاقد مع شركة المصاعد | المصاعد
61 | عزل جدران المصعد من الأسفل
61 | زيارة الشركة للموقع وتحديد المقاسات والمواصفات
61 | تنفيذ أي تعديل تطلبه الشركة على المناسيب والأبواب
61 | تحديد أماكن الأعمدة والجسور الساقطة للتثبيت فيها قبل اللياسة
61 | تركيب الجسور والسكك للمصاعد
61 | تركيب الأبواب
61 | تركيب الموتور
61 | تركيب غرفة المصعد
61 | توصيل الكهرباء
61 | تجربة المصعد
61 | تثبيت الشاشات والمفاتيح الخارجية
61 | تنفيذ دورة مبسطة لصاحب الفلة على التشغيل وفك التعليق
61 | التسليم النهائي مع شهادة الضمان والصيانة
62 | مراجعة المالك وتحديد أشكال وتصاميم الشبابيك | الالمنيوم وابواب الحديد
62 | تقديم عروض اﻷسعار من المصنع المنفذ
62 | موافقة المالك وتحديد المواصفات وتوقيع العقد
62 | رفع مقاسات الشبابيك من المصنع المنفذ
62 | دهان الجدران داخل حلوق الشبابيك
62 | تركيب حلوق الشبابيك
62 | تركيب الزجاج
62 | تركيب أقفال الشبابيك
62 | تركيب السلكون وإغلاق جميع الفتحات
62 | تركيب الشترات إن وجدت
62 | توصيل الشترات بالكهرباء وتجربتها
62 | توفير مفاتيح وريموتات الشترات وتركيبها
62 | اختبار التسربات في أطراف الشبابيك
62 | اختبار فتح وتقفيل الشبابيك
62 | الاستلام النهائي للشبابيك
62 | التنسيق مع المالك لاختيار الشكل المناسب لأبواب الحديد
62 | التعاقد مع الحداد
62 | رفع مقاسات الأبواب من قبل الحداد واعتمادها
62 | تركيب الأبواب
62 | استلام ميزانيات الأبواب
62 | وضع عينات ألوان الدهان
62 | دهانات أبواب الحديد
62 | تركيب المسكات
62 | تركيب الربلات
62 | تركيب زجاجيات الأبواب إن وجدت
62 | استلام الأبواب
62 | التنسيق مع المالك في اختيار نوعية بوابة السيارة ولونها
62 | رفع مقاسات البوابة
62 | تركيب البوابة
62 | توصيلها وتجربتها بالريموت كنترول
62 | إصلاح التكسيرات والدهانات بعد تركيب البوابة
63 | التنسيق مع المالك لاختيار الشكل المناسب لأبواب الخشب | الأبواب الداخلية والدرابزين
63 | التعاقد مع النجار
63 | رفع مقاسات الأبواب من قبل مصنع الأبواب واعتمادها
63 | تركيب الأبواب
63 | استلام ميزانيات الأبواب
63 | وضع عينات ألوان الدهان
63 | دهانات أبواب الخشب إن لم تكن مدهونة
63 | تركيب المسكات
63 | تركيب الربلات
63 | تركيب زجاجيات الأبواب إن وجدت
63 | استلام الأبواب
63 | التنسيق مع المالك لإختيار شكل الدربزين ونوعه
63 | رفع مقاسات الدربزين
63 | توريد وتركيب الدربزين
63 | دهان الدربزين وتلميعه
63 | استلام الدربزين
64 | مراجعة المالك والتصميم الخارجي لتحديد نوع التكسية وألوانها | التكسيات والحجر + الدهانات الخارجية
64 | التعاقد مع مقاول الحجر
64 | رفع أمتار الحجر
64 | توريد مواد التكسية
64 | عزل الجدران بالبرايمر قبل التكسية إن كانت حجر
64 | تحديد طريقة التركيب بالغراء أو ميكانيك
64 | تمديد الأسلاك تحت الواجهة إن وجدت
64 | تثبيت مواد التكسية
64 | تركيب الاضاءات
64 | تنظيف واجهة الفيلا
64 | استلام حجر الواجهات وفق المخطط
64 | التمتير النهائي ومحاسبة المقاول
64 | التنسيق مع المالك في اختيار نوعية الدهانات الخارجية
64 | مراجعة التصميم الخارجي لتحديد مواضع الألوان
64 | وضع عينات الألون وأشكال النقشة للاختيار
64 | توفير أغطية فتحات مراوح الشفط لتركيبها من قبل الدهان
64 | تغطية بلاط الأحواش لصيانته
64 | صنفرة وغسيل الجدران الخارجية
64 | تأسيس اللون
64 | إصلاح التشققات
64 | دهان الوجه النهائي
64 | استلام الدهانات النهائي
65 | وضع عينات الالوان للعميل للاختيار | الدهانات الداخلية
65 | دهان لون السقف الوجه اﻷول
65 | دهان لون السقف الوجه النهائي
65 | أساس اللون النهائي للجدران
65 | الوجه اﻷول لدهان الجدران
65 | الوجه النهائي للون النهائي بعد مفاتيح الكهرباء واﻷفياش
65 | استلام الدهانات النهائي
66 | التنسيق مع المالك في اختيار حجم الخزان ونوعه | التركيبات النهائية والجلي
66 | توريد الخزان ومواد التوصيل الخاصة به
66 | توريد غطاس الرفع للخزان وعوامة الخزان
66 | تركيب الخزان وتوصيله بملحقاته
66 | تجربة العوامة وضبط ميزانيتها
66 | تجربة رفع الماء وضخه
66 | تفريغ الخزان الارضي وتنظيفه
66 | عزل الخزان
66 | لياسة الخزان
66 | تعبئة الخزان بالماء الحلو وإغلاقه
66 | إصلاح التسربات والتهريبات إن وجدت
66 | تزويد المالك بالأنواع والمقاسات والأعداد للمواد الصحية
66 | توريد مواد التوصيل والتركيب
66 | توريد المواد الصحية
66 | تركيب المواد الصحية
66 | تجربة الماء وضخه في جميع المواد الصحية
66 | تزويد المالك بالأنواع والأعداد والمقاسات للمفاتيح والأفياش والإنارة
66 | توريد مواد الكهرباء النهائية
66 | تركيب وتوصيل مواد الكهرباء النهائية
66 | تجربة مواد الكهرباء ليلا ونهارا
66 | إصلاح الأخطاء إن وجدت
66 | توريد الأجراس الخارجية والإنتركوم حسب رغبة المالك
66 | تركيب وتجربة الأجراس والإنتركوم
66 | توريد وتركيب كاميرات المراقبة
66 | تجربة الكاميرات
66 | استلام التركيبات النهائية
66 | تنزيل حاوية لنقل المخلفات
66 | تنظيف الفلة من مخلفات البناء
66 | ترحيل حاوية المخلفات
66 | التأكد من اغلاق فتحات التصريف والصفايات قبل الجلي
66 | جلي الأسطح
66 | جلي البلاط لكامل الفلة من الداخل
66 | جلي الأحواش الخارجية والأرصفة
66 | تفريغ الخزان الأرضي وغسله
66 | غسيل الفلة بعد الجلي
66 | فتح فتحات التصريف والصفايات
66 | تنظيف محيط الفلة في الشارع والأراضي المجاورة
66 | ترحيل كافة المخلفات الخارجية
66 | زفلتة الشارع عند الرصيف
66 | استلام نظافة الفيلا
66 | مراجعة كافة بنود التنفيذ والتأكد من اتمامها
66 | التدقيق المالي لكافة العقود والتحقق من تسليم كافة الدفعات
66 | التحقق من تسديد كافة فواتير التوريد واستلامها
66 | إعادة كافة المرتجعات واسقاطها من ميزانية الفلة
66 | التأكد من استلام كافة كروت الضمان
66 | تدقيق الملف وتسليمه وتوقيع محضر التسليم
67 | إجازة عيد الفطر | إجازة عيد الفطر
68 | إجازة عيد الأضحى | إجازة عيد الأضحى